## Plan de Ejecución y Seguimiento
Plan de Ejecución y Seguimiento 2026 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP Ministerio de Justicia y del Derecho
Estructura PTEP |  | Detalle Estructura | No. Acción | Acción a desarrollar | Entregable | Magnitud (Meta de la vigencia) | Responsable | Participan | Fecha inicio | Fecha fin
Administración del Riesgo Nota: La ejecución de estas actividades se realizará conforme a la Guía de Administración de Riesgos – versión 7 del DAFP, vigente, y se ajustará a los lineamientos específicos que expida la Secretaría de Transparencia para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). | Gestión de riesgos para la integridad pública |  | 1 | Identificar y realizar los ajustes a la Guía de Administración del Riesgo G-MC-04, (manual) en atención a la actualización de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas expedida por el DAFP, incorporando de manera específica los lineamientos relacionados con los riesgos de integridad, en especial conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude, con el fin de fortalecer la identificación, análisis, tratamiento y seguimiento de dichos riesgos en el marco del SIGRIP y el MIPG. | Guía o manual de Administración del Riesgo actualizada en lo que corresponde a riesgos a la integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude. | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | Secretaría General Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Interno | 2026-01-10 | 2026-12-15
|  |  | 2 | Realizar el trámite de aprobación de la Guía de Administración del Riesgo actualizada | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2026-01-10 | 2026-12-15
|  |  | 3 | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos | Matriz consolidada con los monitoreos cuatrimestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | Todas las dependencias del Ministerio | 2026-01-10 | 2026-12-15
| Gestión de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM |  | 4 | Identificar y realizar los ajustes a la Guía de Administración del Riesgo G-MC-04, en atención a la actualización de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas expedida por el DAFP, incorporando los lineamientos relacionados con los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM, con el fin de fortalecer la identificación, análisis, tratamiento y seguimiento de dichos riesgos en el marco del SIGRIP y el MIPG. | Guía de Administración del Riesgo actualizada en lo que corresponde a riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | Secretaría General Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Interno | 2026-01-10 | 2026-12-15
| Canales de denuncia |  | 5 | Socializar y validar el informe diagnóstico brechas canales de denuncia por corrupción y en caso de requerirse se actualizará de acuerdo a las sugerencias realizadas en la socialización | Soportes mesas de trabajo e Informe diagnóstico brechas canales denuncia por actos de corrupción validado y ajustado | 2 | Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-04-27
|  |  | 6 | Diseñar plan de acción para la creación y formalización del procedimiento de operación de canales de denuncia por actos de corrupción y buzón ético. | Soportes mesas de trabajo y Plan de acción elaborado | 2 | Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-09-30
|  |  | 7 | Creación y ajustes de procedimientos y protocolos, conforme la normativa aplicable y comentarios de la OCI. | Procedimiento elaborado para canales de denuncia por actos de corrupción y buzón ético | 1 | Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-09-30
|  |  | 8 | Realizar ajustes técnicos a los canales de denuncia por corrupción conforme la normativa aplicable y comentarios de la OCI. | Informe de los resultados de los ajustes técnicos a los canales de denuncia por corrupción realizado | 1 | Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-09-30
|  |  | 9 | Ejecutar la campaña de divulgación de los canales de denuncia por actos de corrupción. | Informe campaña de divulgación realizada | 1 | Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-01 | 2026-12-31
|  |  | 10 | Realizar seguimiento y monitoreo trimestral a la operación de los canales de denuncia por actos de corrupción. | Matriz de seguimiento y monitoreo de la puesta en operación con reporte estadístico de monitoreo de la vigencia. | 1 | Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-10-01 | 2026-12-15
| Debida diligencia (conocimiento de la contraparte) |  | 11 | Articular los conceptos de Debida diligencia (conocimiento de la contraparte) en la nueva Guía de Administración del Riesgo G-MC-04, (manual) | Guía o manual de Administración del Riesgo actualizada en lo que corresponde a debida diligencia | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | Oficina Asesora de Planeación - GCTO | 2026-01-10 | 2026-12-15
Redes y articulación | Redes internas |  | 12 | Identificar a una entidad referente que cuente con el diagnóstico de Redes y Articulación, Desarrollo del Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales, con el fin de conocer su experiencia, metodología, alcance y resultados (realizar reunión) | Acta de la reunión | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica | Grupo Servicio al Ciudadano Dirección de tecnología de información Secretaria General | 2026-01-15 | 2026-04-30
|  |  | 13 | Elaborar diagnóstico de redes y articulación, desarrollo del Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales (incluye participación de las areas MJD que se requieran en la elaboración) | Diagnóstico realizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica |  | 2026-04-15 | 2026-07-31
| Redes externas |  | 14 | Depurar y actualizar el listado de las instancias externas en las que participa el Ministerio de Justicia y del Derecho ya sea por mandato legal o por disposición normativa, en donde se indique la norma, el rol, las responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo. | Mapa redes externas actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica | Todas las dependencias del Ministerio | 2026-01-15 | 2026-06-30
Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública | Transparencia activa | 15 | Realizar actividades de sensibilización y seguimiento que permitan la actualización de la información de los servidores públicos en el aplicativo SIGEPII y aplicativo por la integridad publica (sujetos obligados). | Matriz de seguimiento semestral | 2 | Grupo de Gestión Humana |  | 2026-01-15 | 2026-12-15
|  |  | 16 | Actualizar y publicar, , conforme a los cambios estructurales de la entidad y a los requerimientos institucionales, los instrumentos archivísticos a cargo del Grupo de Gestión Documental, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | 1.Versión actualizada del instrumento. 2.Acta de comité que aprueba. 3. Correo o caso de mesa de ayuda con la solicitud de publicación. 4.Evidencia de publicación en el portal institucional | 4 | Grupo de Gestión Documental |  | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  |  | 17 | Implementar el Programa de Gestión Documental a través del Plan Institucional de Capacitación (PIC), con el fin de fortalecer las competencias de funcionarios y contratistas en producción documental responsable y gestión archivística. El cumplimiento de esta medida, enmarcada en la política de transparencia, se evidenciará a través de un informe técnico final de implementación. | 1.Informe final de resultados de implementación . | 1 | Grupo de Gestión Documental |  | 2026-12-31 | 2026-12-31
|  |  | 18 | Publicación del resultado del autodiagnotistico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) presentado ante la Procuraduría General de la Nación en la pagina web del Ministerio | Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2026 | 1 | Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | 2026-09-01 | 2026-12-31
|  | Transparencia pasiva | 19 | Revisar el correcto trámite de las solicitudes de información pública, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, respecto al contenido y la oportunidad para dar respuesta a estas solicitudes | Registro de solicitud de información pública publicado en página web | 3 | Grupo de Servicio Ciudadano | Todas las dependencias del Ministerio | 2026-01-15 | 2026-12-15
|  |  | 20 | Realizar jornadas de sensibilización y socialización y cualificación en la gestión de PQRSD y protocolos de atención para los diferentes canales oficiales | Listas de asistencia, presentaciones | 2 | Grupo de Servicio Ciudadano | Todas las dependencias del Ministerio | 2026-02-15 | 2026-11-30
|  | Accesibilidad | 21 | Realizar un diagnóstico de los canales oficiales del Ministerio para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad y Grupos étnicos | Diagnóstico realizado | 1 | Grupo de Servicio Ciudadano | Dirección de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Prensa Dirección de Justicia Formal | 2026-02-02 | 2026-06-30
|  | Instrumentos de gestión de la información | 22 | Realizar la actualización de los instrumentos de gestión de información pública (Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación), incorporando su socialización y validación con las dependencias responsables de la generación y uso de la información. | Registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada; y Esquema de publicación) | 1 | Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | 2026-02-02 | 2026-12-31
| Integridad pública y cultura de legalidad | Integridad Pública | 23 | Elaborar e implementar el Plan de Acción de la Política de Integridad vigencia 2026. | Plan publicado en la web e informes de seguimiento trimestral | 5 | Grupo de Gestión Humana |  | 2026-01-15 | 2026-12-15
|  |  | 24 | Formalizar en el SIG el procedimiento para la formulación o modificación del Código de integridad del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Procedimiento publicado SIG y socializado | 1 | Grupo de Gestión Humana |  | 2026-01-15 | 2026-05-30
|  |  | 25 | Realizar revisión y seguimiento a la publicación de informes de ejecución contractual en la plataforma SECOP II | Reporte trimestral de revisión aleatoria a contratos en la plataforma SECOP II | 3 | Secretaría General Grupo de Gestión Contractual | Secretaría General Grupo de Gestión Contractual | 2026-04-01 | 2026-11-30
|  |  | 26 | Elaborar circular que informe sobre la existencia del Programa de Transparencia y Ética Pública | Circular dirigida a los contratistas del MJD | 1 | Secretaría General Grupo de Gestión Contractual | Secretaría General Grupo de Gestión Contractual | 2026-04-01 | 2026-11-30
|  |  | 27 | Revisar, actualizar y ajustar (si se considera pertinente) la política de integridad de la entidad, teniendo en cuenta las consecuencias disciplinarias, administrativas y penales, relacionadas con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. | Guía actualizada publicada SIG y socializada | 1 | Grupo de Gestión Humana |  | 2026-01-15 | 2026-05-30
|  | Cultura Legalidad | 28 | Mantener actualizado el Normograma como la herramienta del Ministerio que fortalece y permite dar cumplimiento a la cultura de legalidad establecida en el PTEP. | Normograma actualizado y publicado | 1 | Dirección Jurídica | Todas las dependencias del Ministerio | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  | 29 | Monitorear la implementación del procedimiento P-GJ-01 Elaboración, revisión jurídica y aprobación de actuaciones administrativas y Evaluar periódicamente su cumplimiento en relación con la cultura de legalidad. | Informe de monitoreo | 1 | Dirección Jurídica | Dirección Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  | 30 | Realizar acciones relacionadas con la socialización de los proveedores sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública. | Soporte de las socializaciones realizadas a los contratistas | 2 | Secretaría General Grupo de Gestión Contractual | Secretaría General: Grupo de Gestión Contractual Grupo de Gestión Humana | 2026-04-01 | 2026-11-30
|  |  | 31 | Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitación- PIC 2026 el cual incluye jornadas de formación y curso de inducción con temática relacionada con el Programa de Transparencia y Ética Pública. | Plan publicado en la web e informes de seguimiento trimestral | 5 | Grupo de Gestión Humana |  | 2026-01-15 | 2026-12-15
|  | Comunicación | 32 | Realizar campañas de difusión al exterior dirigidas a los grupos de valor externos, sobre el PTEP y su respectivo Plan de Ejecución y Seguimiento, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Informe campañas realizadas | 1 | Oficina de Prensa y Comunicación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-12-15
|  |  | 33 | Realizar campañas de difusión al interior del Ministerio, sobre el PTEP y su respectivo Plan de Ejecución y Seguimiento, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Informe campañas realizadas | 1 | Oficina de Prensa y Comunicación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-12-15
| Dialogo y corresponsabilidad | Control social eficiente | 34 | Definir el Plan de trabajo y de seguimiento que permitan a la entidad tener un control social eficiente | Plan de trabajo y seguimiento para la participación ciudadana y enfoque en control social 2026 realizado | 1 | Grupo de Servicio Ciudadano | Todas las dependencias del Ministerio | 2026-02-02 | 2026-12-15
|  | Participación ciudadana incidente | 35 | Formular y realizar el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2026 del Ministerio de Justicia y del Derecho | Plan de Participación Ciudadana 2026 formulado Seguimiento al Plan de participación ciudadana 2026 cuatrimestral | 3 | Grupo de Servicio Ciudadano | Todas las dependencias del Ministerio | 2026-01-15 | 2026-12-15
|  |  | 36 | Actualización del Modelo de Atención Ciudadana fundamentado en las TICs, el desarrollo normativo y organizacional | Documento Modelo actualizado | 4 | Grupo de Servicio Ciudadano | Todas las dependencias del Ministerio | 2026-02-02 | 2026-11-30
|  | Rendición de cuentas efectiva | 37 | Diseñar y estructurar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 del Ministerio, mediante los lineamientos del MURC, la Guía de Rendición de Cuentas del MJD y el Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP, definiendo de manera articulada con los elementos, etapas, responsables, y acciones de seguimiento, con el fin de garantizar la transparencia, la participación efectiva y la rendición oportuna de resultados de la gestión institucional. | Estrategia de rendición de cuentas 2026 publicada | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-03-31
|  |  | 38 | Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación de las acciones de rendición de cuentas definidas en la Estrategia 2026, mediante la verificación del cumplimiento de cronogramas, responsables y la consolidación del informe de seguimiento que permitan identificar oportunidades de mejora y fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. | Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa Oficina de Control Interno | 2026-12-01 | 2026-12-31
Iniciativas Adicionales | Racionalización de trámites |  | 39 | Realizar la calificación y cualificación de la experiencia de servicio de los trámites y servicios de la entidad a través de diferentes herramientas e instrumentos | Encuestas en trámites y servicios, Focus grupo y cliente incognito | 3 | Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Dependencias Misionales Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | 2026-02-02 | 2026-12-15
|  |  | 40 | Brindar acompañamiento técnico al diseño, formulación y publicación en el SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 del Ministerio, articulados con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, . | Estrategia de racionalización de tramites 2026 publicada | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Subdirección Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Subdirección Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Dirección de Justicia Transicional Dirección de Justicia Formal | 2026-01-01 | 2026-03-31
|  |  | 41 | Efectuar el seguimiento cuatrimestral a la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2026, mediante la revisión periódica del avance de las acciones registradas en el SUIT, la validación del cumplimiento de metas y compromisos por parte de las dependencias responsables | Reportes en Excel con los seguimientos cuatrimestrales | 3 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Subdirección Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Subdirección Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  | 42 | Elaborar los lineamientos internos a través de los cuales el Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolla la racionalización de trámites. | Publicación en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de los documentos asociados a la racionalización de trámites | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Grupo Servicio al Ciudadano Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas Dirección de Política Criminal y Penitenciaria Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | 2026-01-15 | 2026-10-30
| Aseguramiento del ciclo del Programa de Transparencia y ética pública |  | 43 | Realizar la formulación, actualización y seguimiento trimestral del Plan de Ejecución y Seguimiento al PTEP e incorporarlo en el Plan de Acción Institucional, en las dependencias responsables de acciones del mismo, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1122 de 2024. | Plan de Acción formulado Plan de ejecución y seguimiento 2026 del PTEP formulado Seguimiento Plan de ejecución y seguimiento 2025 del PTEP (IV trimestre) Seguimientos Plan de ejecución y seguimiento 2026 del PTEP actualizado " | 6 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Grupo Servicio al Ciudadano Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas Dirección de Política Criminal y Penitenciaria Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | 2026-01-15 | 2026-12-31
| Estrategia anticorrupción asociada al Narcotráfico |  | 44 | Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de la integridad y la transparencia en la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | Informes semestral que evidencia la construcción e implementación de la estrategia | 2 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz |  | 45 | Realizar seguimiento al cumplimiento el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera | Matriz del PMI con seguimiento trimestral | 4 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica | Dirección de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos Dirección de Justicia Formal Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 2026-02-01 | 2026-12-31