## Hoja1
Estrategia de rendición de cuentas 2025
Objetivo: | Garantizar el fortalecimiento en el relacionamiento con la ciudadanía y su participación en la planeación y desarrollo de los ejercicios de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [6 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | Producto | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Establecer los lineamientos metodologicos y documentales institucionales para la implementación de la Rendición de cuentas en la entidad | X |  |  |  |  | Plan de trabajo rendición de cuentas de la implementación del Acuerdo Final de Paz | 10/06/2025 | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Plan de trabajo rendición de cuentas bajo la metodologia Café del Mundo "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" y una feria de servicios | 2025-09-10
[7 empty] | Plan de trabajo de la Rendición de Cuentas – Audiencia Pública 2025, elaborado de acuerdo con los lineamientos del MURC. El plan incluye: • Metodología para la elaboración del informe. • Contenido mínimo del informe según el MURC. • Desarrollo de la audiencia pública participativa. • Inclusión en el informe y en la audiencia de los avances y cumplimiento del PTEP. • Definición de productos (memorias, acta, video, consolidado de compromisos). | 2025-11-06
| Conformar el grupo líder de rendición de cuentas, miembros de las diferentes dependencias misionales y de apoyo, para articular los ejercicios de rendición de cuentas al interior del Ministerio | X |  |  |  |  | Acta de conformación de equipo interno de rendición de cuentas | 10/06/2025 10/09/2025 | Oficina Asesora de Planeación
| Capacitar al grupo líder de rendición de cuentas sobre la importancia de este proceso frente a la ciudadanía, con un enfoque basado en derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la transversalización de género. | X |  | X |  |  | Acta y memoria de la jornada de capacitación del grupo líder de rendición de cuentas 2025, con lista de asistencia y material utilizado como evidencia. | 10/06/2025 10/09/2025 | Oficina Asesora de Planeación
| Sensibilizar sobre la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía con enfoque en derechos humanos. | X |  | X |  |  | Memoria de la jornada de sensibilización sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025, desarrollada en el marco de la Jornada de Planeación Estratégica. | 9 y 10/10/2025 | Oficina Asesora de Planeación
| Realizar las encuestas para los grupos de interés sobre los temas a abordar o desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas de gestión institucional. | X |  | X |  |  | Informe de resultados de la encuesta aplicado a grupos de interés | 2025-12-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar y publicar la caracterización de los grupos de valor del Ministerio, beneficiarios de la oferta institucional, para la identificación de los grupos y temáticas a tratar en la jornada de rendición de cuentas de gestión institucional. | X |  | X |  |  | Caracterización de Grupos de interés para la Rendición de Cuentas Implementación Acuerdo de Paz | 20/06/2025 | Grupo de Servicio al Ciudadano
|  | X |  | X |  |  | Caracterización de Grupos de interés para la Rendición de Cuentas 2025 | 2025-11-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar sensibilización interna y externa sobre las jornadas de rendición de cuentas. |  |  | X |  |  | Realizar sensibilización interna y externa Rendición de cuentas Implementación Acuerdo Paz | 20 al 27/06/2025 | Subdirección Sistemas de Información/Oficina de Prensa y Comunicaciones/Grupo de Servicio al Ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Realizar sensibilización interna y externa Café del Mundo - Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" | 20 al 24/10/2025
[7 empty] | Realizar sensibilización interna y externa Audiencia Pública | 1/12/2025 al 16/12/2025
| Diseñar las invitaciones-convocatoria a las jornadas de Rendición de Cuentas |  |  | x |  |  | Piezas gráficas invitaciones Café del Mundo mplementación del Acuerdo Final de Paz | 11 al 20/06/2025 | Oficina de Prensa y Comunicaciones
[7 empty] | Piezas gráficas invitaciones Café del Mundo "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" | 26/09/2025 al 3/10/2025
[7 empty] | Piezas gráficas invitaciones Audiencia püblica | 1/12/2025 al 5/12/2025
| Realizar la convocatoria a las jornadas de Rendición de cuentas: - Consolidación bases de datos - Enviar mailing de invitación. |  |  | x |  |  | Bases de datos consolidadas y mailing Café del Mundo mplementación del Acuerdo Final de Paz | 11-25/06/2025 | Viceministerios/Dependencias misionales/ Grupo de Servicio al Ciudadano
[7 empty] | Bases de datos consolidadas y mailing Café del Mundo "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" | 6-10/10/2025
[7 empty] | Bases de datos consolidadas y mailing Audiencia püblica | 1/12/2025 al 9/12/2025
| Elaborar/Publicar un informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2024, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública |  |  | X | X |  | Informe publicado Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz, en la página web del Ministerio | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación-Grupo de Planeación Estrategica
| Elaborar y publicar, para consulta de la ciudadanía, el Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional 2025, garantizando que su contenido cumpla con los lineamientos técnicos del MURC, incluyendo: avances de gestión, ejecución presupuestal, avances del PTEP, mecanismos de participación ciudadana, cumplimiento de compromisos anteriores y retos institucionales. | [5 empty] | Informe de Rendición de Cuentas 2025 publicado en la página web del Ministerio, | 2025-11-18 | Equipo Líder de Rendición de Cuentas/Oficina Asesora de Planeación
| Publicar piezas graficas en lenguaje claro y accesible (Infografías) en materia de gestión institucional, en igualdad de género. |  |  |  | X |  | Infografias publicadas en materia de gestión institucional, igualdad de género, acuerdo de Paz 2025. | 10/10/2025 al 12/12/2025 | Viceministerio de Promoción de la Justicia/Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa/Secretaría General/Oficina de Prensa y Comunicaciones/Oficina de Planeación-Grupo de Planeación Estratégica.
Diálogo | Realizar una (1) jornada de Rendición de Cuentas sectorial sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz , desarrollada a través de un café del mundo. |  |  |  | X |  | Enlaces de transmisión y listas de asistencia a la jornada Café del mundo Implementación del Acuerdo de Paz 2024 | 2025-06-27 | Oficina Asesora de Planeación/ Equipo líder de Rendición de Cuentas y la Oficina de Prensa y Comunicaciones/Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar una (1) jornada de Rendición de Cuentas institucional para la presente vigencia, desarrollada a través de un café del mundo "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" |  |  |  | X |  | Enlaces de transmisión y listas de asistencia a la jornada Café del Mundo "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" | 2025-10-24 | Oficina Asesora de Planeación/ Equipo líder de Rendición de Cuentas y la Oficina de Prensa y Comunicaciones/Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar una (1) jornada de Rendición de Cuentas institucional para la presente vigencia desarrollada a través de una Feria de servicios |  |  |  | X |  | Listas de asistencia a la jornada de la Feria de servicio e informe del resultado de la Feria de Servicios | 12/12/2025 al 22/12/2025 | Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar una (1) jornada de Rendición de Cuentas institucional para la presente vigencia, desarrollada a través de una audiencia pública participactiva. |  |  |  | X |  | Enlaces de transmisión y listas de asistencia de la audiencia pública participativa | 2025-12-16 | Oficina Asesora de Planeación/ Equipo líder de Rendición de Cuentas y la Oficina de Prensa y Comunicaciones/Grupo de Servicio al Ciudadano
| Lengua de señas por parte de Servicio al ciudadano |  |  |  | X |  | Registro audiovisual con interpretación de señas Café del Mundo mplementación del Acuerdo Final de Paz | 2025-06-27 | Servicio al Ciudadano
[7 empty] | Registro audiovisual con interpretación de señas Café del Mundo "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" | 2025-10-24
[5 empty] | X |  | Registro audiovisual con interpretación de señas Audiencia püblica | 2025-12-16
Responsabilidad | Realizar la encuesta de evaluación a los grupos de interés de las jornadas de diálogo de rendición de cuentas |  |  |  |  | x | Informe consolidado de los resultados de las encuestas formuladas a la ciudadania y grupos de la jornada Café del Mundo Implementación del Acuerdo Final de Paz Café del Mundo mplementación del Acuerdo Final de Paz | 2025-07-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano
[7 empty] | Informe consolidado de la evaluación de los resultados de las encuestas formuladas a la ciudadania y grupos de la jornada Café del Mundo "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" | 2025-11-07
[7 empty] | Informe consolidado de la evaluación de los resultados de las encuestas formuladas a la ciudadania y grupos de la jornada Audiencia püblica | 2025-12-22
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio y resultados de la jornada de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | X | Publicación del informe Café del Mundo Implementación del Acuerdo de Paz 2024 en la página web | 2025-07-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | X | Publicación del informe Café del Mundo "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" en la página web | 2025-11-27
[6 empty] | X | Publicación del informe Audiencia Pública en la página web | 2025-12-31
| Formular las acciones de mejora de la gestión institucional a partir de los compromisos asumidos con los grupos de valor en los espacios de diálogo. |  |  |  |  | X | Formular acciones de mejora por demanda de acuerdo con los resultados de los ejercicios | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/ Servicio a ciudadano
| Respuestas a preguntas efectuadas durante las jornadas de Rendición de Cuentas, y que no fueron contestadas en las jornadas de diálogo. |  |  |  |  | x | Listado consolidado de radicados de las respuestas a las preguntas ciudadanas que no fueron atendidas durante la jornada Café del Mundo – Implementación del Acuerdo de Paz, publicado en la página web institucional.” | 31/07/2025 | Grupo de Servicio al Ciudadano
[6 empty] | x | Listado consolidado de radicados de las respuestas a las preguntas ciudadanas que no fueron atendidas durante la jornada Café del Mundo – "Justicia que Transforma: jóvenes, territorio y equidad" en la página web publicado en la página web institucional.” | 20/11/2025 | Grupo de Servicio al Ciudadano
[6 empty] | x | Listado consolidado de radicados con las respuestas a las preguntas ciudadanas que no fueron atendidas durante la audiencia Pública publicado en la página web institucional.” | 2026-01-08 | Dependencias Misionales/Grupo de Servicio al Ciudadano
Información: |  | Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).
Diálogo: |  | Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto. Explicar y justificar la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).​​
Responsabilidad: |  | Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección lo mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. También incluye la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, con el umplimiento de obligaciones o de sanciones, si la gestión no es satisfactoria (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).​