| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| --- |
| INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Directiva Presidencial 08 de 2003 modificada por la Directiva Presidencial 03 de Abril de 2012. |
| I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |
| 1. Entidad: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO |
| 2. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: 31 de diciembre de 2018 |
| II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |
| ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AL 31 de diciembre del 2018 |
| Total Hallazgos | Hallazgos Cumplidos al 100% | Hallazgos en Ejecución | % de Cumplimiento | % de Avance |
|  |  | Hallazgos vencidos (cronograma vencido) | Hallazgos dentro del plazo previsto |  |  |
| 91 | 75 | 1 | 15 | 99% | 83% |
|  |  | 16 |  |  |
| I. Antecedentes: El Plan de Mejoramiento del Ministerio de Justicia y del Derecho suscrito con la Contraloría General de la República está conformado por acciones formuladas para los hallazgos contenidos en los informes de las siguientes actuaciones, realizadas a las vigencias fiscales 2015 y 2016, 2017, con un total de 91 hallazgos vigentes al 31 de diciembre de 2018, así: 1) Actuación Especial (ACES) Seguimiento a Partidas Presupuestales dirigido a comunidades indígenas y negras Vigencia 2015: 1 hallazgo. 2) Auditoría MJD - Vigencia 2015: 14 hallazgos relacionados con la gestión de la vigencia 2015 y 28 hallazgos de vigencias anteriores, los cuales fueron reformulados de acuerdo con lo observado en el informe de auditoría vigencia 2015, numeral 2.1.4 dado que el ente de control determinó que las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, no se enfocaron a la solución de la causa de las deficiencias encontradas. 3) Auditoría MJD-Vigencia 2016: 23 hallazgos relacionados con la gestión del MJD en la vigencia 2016. 4) Informe Seguimiento a las Tutelas T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional - Visita Establecimientos de Reclusión - Julio 2017: 1 hallazgo. 5) Auditoria de Cumplimiento Suministro de Bienes, Prestación de Servicios, Infraestructura y el Apoyo Logístico y Administrativo para la Población Privada de la Libertad del 01 enero 2016 al 30 junio de 2017: 2 hallazgos. 6) Auditoria de Cumplimiento Gobierno en Línea - GEL, MJD - Vigencias 2016 y 2017: 9 hallazgos. 7) Auditoria Financiera - MJD Vigencia 2017: 13 hallazgos. II. Ajustes del Plan de Mejoramiento Institucional – CGR: De acuerdo con las solicitudes realizadas por las áreas responsables y la aprobación respectiva por parte de la Secretaría General, se realizaron modificaciones y/o ajustes al Plan de Mejoramiento Institucional para los siguientes hallazgos, debidamente justificadas, así: 1. El Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable solicitó la modificación del plan de mejoramiento de los hallazgos Nos. 3 y 4 de la Auditoria Financiera MJD – vigencia 2017. 2. La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, solicitó ajuste del plan de mejoramiento del hallazgo No. 6 de la Auditoria de Cumplimiento GEL - vigencia 2016/2017. 3. La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, solicitó ajuste del plan de mejoramiento del hallazgo No. 8 de la Auditoria de Cumplimiento GEL - vigencia 2016/2017. 4. La Secretaría General, solicitó ajuste del plan de mejoramiento de los hallazgos Nos. 9 y 13 de la Auditoria Financiera MJD - vigencia 2017. 5. La Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información, solicitó ajuste al plan de mejoramiento del hallazgo No. 9 de la Auditoria de Cumplimiento GEL - vigencia 2016/2017. 6. La Dirección Jurídica solicitó la modificación del plan de mejoramiento de los hallazgos Nos. 6 y 7 de la Auditoria Financiera MJD - vigencia 2017. Lo anterior, con base en el concepto emitido por la CGR, según el cual, el Ente de Control no emite pronunciamiento de coherencia e integridad sobre el Plan ya que la evaluación del mismo la realiza dentro del proceso auditor. III. Hallazgos vencidos. Al 31/12/2018 se presentó 1 hallazgo vencido, es decir, la acción de mejora no se realizó dentro del tiempo programado, el cual corresponde al hallazgo No. 17 de la Auditoria Ministerio de Justicia y del Derecho-vigencia 2016, con 2 actividades formuladas, de las cuales 1 presenta cumplimiento del 100% y la 2ª presenta avance 0%, con fecha de terminación 30/08/2018; el área responsable de su ejecución ha realizado gestión y tiene previsto culminar la acción de mejora durante el primer trimestre de 2019. IV. Conclusión. Una vez realizada la evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho, con corte 31 de diciembre de 2018, se determinó que quedaron un total de 91 hallazgos vigentes, de los cuales 75 se cumplieron al 100%, 15 se encuentran en término dentro del plazo previsto y 1 se encuentra vencido, toda vez que el plazo para su ejecución ya venció. ______________________________ DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO Jefe Oficina de Control Interno |