## Reporte trimestral Indicadores
Viceministerio | Dependencia | Código | Nombre del indicador | Clasificación PMI | Fecha de inicio | Fecha finalización | Fuente de Financiación | Nombre del Proyecto | Presupuesto Asignado 2025 | REPORTE PRESUPUESTAL |  |  | REPORTE TRIMESTRE
[10 empty] | Ajustes al presupuesto en el trimestre | Presupuesto comprometido 2025 | Presupuesto obligado 2025 | Avance cuantitativo reportado | Describa los principales avances en función del cumplimiento de la meta del indicador (300 carácteres) | Identifique y explique los principales cuellos de botella y limitaciones que afectaron el desempeño del indicador (300 carácteres) | Justificación del avance (4000 carácteres) | Restricciones (normativas, presupuestales, falla en la gestión e implementación, falla en la planeación, coordinación interinstitucional, decisiones de alto gobierno, consulta previa). | Soporte
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección de Estratégica y de Análisis. | D.G.10 | Línea de investigación sobre género en la cadena del narcotráfico en el Observatorio de Drogas de Colombia, diseñada e implementada | Género | 2018 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Subdirección Estratégica y de Análisis no tiene metas programadas para la vigencia. | La Subdirección Estratégica y de Análisis no tiene metas programadas para la vigencia. | La Subdirección Estratégica y de Análisis no tiene metas programadas para el periodo a reportar, por ahora se planea hacer de manera bianual como plantea el indicador. | No hay restricciones | N/A
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estuperfacientes. | D307 | Estrategia para el fortalecimiento de capacidades de vigilancia y control a insumos y precursores de químicos utilizados frecuentemente en la producción ilícita de drogas, formulada e implementada | Temático | 2017 | 2031 | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado | N.A. | 614372698 | N.A. | 146678372 | 104213446 | 75% | En el T3 de 2025 se realizó comité de sustancias químicas, se avanzó en el piloto con la DIAN para control portuario, se desarrollaron 15 capacitaciones internas e interinstitucionales sobre control de sustancias y se participó en el IV Seminario de Fortalecimiento de Unidades Portuarias. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | Durante el tercer trimestre 2025 se obtuvieron los siguientes avances sobre la ejecución del Plan Operativo Anual: 1. Desarrollar comités técnicos de sustancias químicas: Se desarrolló el tercer comité de sustancias químicas el 02 de septiembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Se destacan los siguientes temas; se exponen los objetivos estratégicos del proyecto Stand Fase lll – Construcción de línea base, se realiza seguimiento a los compromisos del segundo comité de la vigencia, se da un Informe sobre la implementación de la Circular Conjunta 40008 del 4 de abril de 2025, a cargo de Minjusticia y Minminas y se realiza la presentación borrador proyecto de ley para el control de sustancias y productos químicos, a cargo de Minjusticia. 2. Piloto con la DIAN para establecer estrategias de control al contrabando técnico en los puertos de Cartagena y Buenaventura: Una vez realizadas todas las reuniones de coordinación con los equipos operativos y técnicos del 14 al 18 de julio del 2025, se desarrolló el primer ejercicio de inspección física en los puertos de Cartagena y Buenaventura, con participación de las entidades competentes, consolidando así un paso significativo en el fortalecimiento del control de importaciones y el perfilamiento de riesgos en zonas portuarias. 3. Realización de capacitaciones con enfoque al control administrativo, control a las operaciones de Comercio Exterior de Sustancias Químicas y Productos Controlados y Riegos asociados en el control operativo: *Capacitaciones internas: Se llevaron a cabo 3 capacitaciones en Bogotá D.C los días 28 de agosto y 04 y 19 de septiembre al Grupo de Sustancias Químicas del MJD. *Capacitaciones interinstitucionales: Se llevaron a cabo 10 capacitaciones dirigidas a entidades municipales, departamentales, FFMM y Policía Nacional, en temas de fortalecimiento de control de sustancias químicas en departamentos como Cundinamarca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Antioquía y Putumayo. *Capacitaciones a sujetos de control: Se llevaron a cabo 2 capacitaciones dirigidas a sujetos de control sobre el esquema de control para el manejo y prevención al desvío de sustancias químicas en los departamentos de Antioquía y Valle del Cauca. (La información referente a las 15 capacitaciones realizadas durante el tercer trimestre, se encuentran relacionadas en el formato de desagregación territorial de forma acumulada). 4. Participación en mesas interinstitucionales y acuerdos con organismos internacionales. El Ministerio de Justicia y del Derecho participó en el IV Seminario Fortalecimiento Unidades de Control Portuario, el cual se realizó del 11 al 15 de agosto de 2025 en la ciudad de Santa Marta. | No se generaron restricciones para el período a reportar | Informe avance D307 - III Trimestre 2025
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estuperfacientes. | D308 | Acuerdos de cooperación voluntaria con usuarios de sustancias químicas controladas, elaborados | Temático | 2017 | 2031 | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado | N.A. | 193543939 | N.A. | 147257254 | 97480154 | 100% | Se suscribió un (1) acuerdo de Cooperación con la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. el día 20 de agosto. Se realizó seguimiento a (13) cooperantes. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | Durante el tercer trimestre de 2025, se suscribió un acuerdo de cooperación voluntaria y no vinculante el 20 de agosto con la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A, ubicada en el departamento del Atlántico. Este puerto tiene afluencia de entrada y salida de todas las sustancias químicas. Con la celebración de este convenio se obtiene el cumplimiento del 100% del indicador, considerando que la meta para la vigencia es tres (3) convenios elaborados. Adicionalmente, se realizó seguimiento y capacitación a trece (13) empresas cooperantes con sedes en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Huila. Por otro lado, se recibieron dos (2) reportes de operación inusual o sospechosa por parte de las empresas, los cuales fueron enviados a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, específicamente al “Equipo de Trabajo Investigativo para el Control de Empresas de Químicos” para lo de su competencia. | No se generaron restricciones para el período a reportar | Informe de actividades trimestrales del indicador D.308
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estuperfacientes. | D387 | Informes de estudios y protocolos que permitan la identificación de usos, frecuencias y lugares de demanda legal de insumos químicos, realizados | Temático | 2017 | 2031 | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado | N.A. | 158593886 | N.A. | 73985717 | 58886591 | 0% | Se construyó el Plan Operativo para la vigencia 2025 (I Trimestre), se realizaron dos (2) reportes de fiscalización y quince (15) visitas de inspección a empresas ubicadas en el departamento del Antioquía. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | Durante el tercer trimestre de 2025, y en cumplimiento con las actividades establecidas en el plan de trabajo de fiscalización 2025, se obtuvieron los siguientes avances: -Se realizaron dos (2) reportes de fiscalización, se generaron dieciseis (16) llamados de atención atendiendo a los controles previo y posterior (Esta información es de carácter confidencial y reposa dentro del Sistema de Información SICOQ). . -Se realizaron quince (15) visitas de inspección correspondientes a 14 empresas ubicadas en Antioquía. -Se realizó la anulación de cuatro (4) CCITE a través de los cuales se autorizaban sustancias químicas controladas a empresas ubicadas en Norte de Santander, Nariño y Cundinamarca. | No se generaron restricciones para el período a reportar | Infografía que consolida los resultados de las visitas de inspección conjunta.
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.298 | Plan nacional de política criminal aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal, implementado | Temático | 2017 | 2021 | Inversión | Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional | 775000000 | 775000000 | 775000000 | 387500000 | 81.06% | Durante el tercer trimestre de 2025, se continuó con el ejercicio de implementación del anexo PAS (Plan de Acción) del Conpes 4089 de 2022 por parte de todas las entidades involucradas en el marco del Consejo Superior de Política Criminal. | El plan de acción Política Criminal es de competencia de varias entidades y no se tiene un mecanismo directo para conocer el estado de avance en su implementación. Adicionalmente asignación total de recursos para la ejecución de las acciones no se ha realizado en los tiempos esperados. | Para el periodo comprendido entre el 1 de juliol y 30 de septiembre de 2025, se informa que el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria tiene a su cargo, dentro del compromiso del indicador, la formulación del Plan Nacional de Política Criminal – PNPC el cual fue cumplido con su aprobación en 2021 por parte del Consejo Superior de Política Criminal y posterior adopción mediante Conpes 4089 de 2022. A la fecha, se tiene un avance consolidado del 81,06% en el cumplimiento del indicador acumulado; dado que es el corte de reporte más reciente avalado por DNP. Por tanto su avance se desagrega de la siguiente forma: • 70%: Se reporta el total cumplimiento de las siguientes fases en periodos anteriores: i. Elaboración de un documento que contiene el enfoque conceptual sobre el cual se cimienta la política criminal (10% de avance), ii. Elaboración del diagnóstico e identificación de problemas sobre los cuales deberá intervenir la política (20% de avance), iii. Formulación del componente prospectivo de la política que contiene los lineamientos estratégicos que orientarán su implementación, estos deberán ser construidos y aprobados en el marco del Consejo Superior de Política Criminal (20% de avance), iv. La Construcción participativa del plan de acción con las entidades que tienen responsabilidad en la ejecución de la política y la toma de decisión o aprobación de la política y plan de acción por parte del Consejo superior de Política Criminal (20% de avance) • 30%: corresponde a la fase v. La implementación del plan de acción. Este instrumento permitirá que el Estado colombiano intervenga el fenómeno de la criminalidad con respuestas diferenciadas y dirigidas a contener la ocurrencia de las infracciones leves y contravenciones, el crimen ordinario y la criminalidad organizada, que incluye las organizaciones y estructuras del narcotráfico. (30% de avance). Con respecto a esta implementación, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene bajo su coordinación y liderazgo la información y reporte de avance de 55 actividades, en cada una de las 7 prioridades de la política pública. Se reporta un avance del 36,87% de estas actividades, que tienen una ponderación del 30%. Es decir, en esta fase se reporta un avance del 11,06% / 30,00%, calculado así: (36,87% * 30% = 11,06%). Según el avance para cada prioridad, se alcanza un cumplimiento o estado según la información conocida por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, que será reportado en el próximo ciclo de registro SisConpes así: Prioridad 1 Prevención del delito y reducción del homicidio: 42,44%. Prioridad 2 Visibilizar, prevenir y perseguir decididamente la violencia basada en género, reconociendo el daño desproporcionado en mujeres, personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa – OSIGD y Niños, Niñas y Adolescentes – NNA: 48,31%. Prioridad 3 Disrupción del crimen organizado, el terrorismo, sus finanzas ilícitas y actores dinamizadores que generan mayores escenarios de violencia: 28,88%. Prioridad 4 Humanizar el sistema penitenciario, fortalecer la resocialización y disminuir la reincidencia criminal: 50,75%. Prioridad 5 Prevenir la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales: 28,82%. Prioridad 6 Modernización de la acción estatal para combatir el crimen: 35,88%. Prioridad 7 Lucha contra la captura del Estado y la corrupción: 23,01%. | La asignación total de recursos para la ejecución de las acciones no se ha realizado en los tiempos esperados. | Reportes semetrales disponibles en: https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/# Documento Conpes Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4089.pdf Documento Excel anexo con avance por en las 55 actividades del Conpes.
Viceministerio de Promoción de la Justicia | Dirección de Métodos de Solución de Conflictos | A.G.6 | Mecanismos de promoción para que las mujeres y sus organizaciones accedan (como operadoras y beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia, creados y en funcionamiento | Género | 2018 | 2031 | Proyecto de inversión | Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional | 1450000000 | 509237436 | 450000000 | 76382085 | 1 | La estrategia promueve el uso de métodos de resolución de conflictos y participación de mujeres como operadoras o beneficiarias. Entre julio y septiembre de 2025 se firmaron 11 convenios, se fortaleció la conciliación, se inauguraron casas de justicia y se impulsó la mediación y la justicia local. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | La estrategia de promoción está orientada a incentivar, fomentar y motivar el uso de los métodos de resolución de conflictos, con el fin de estimular la participación de las mujeres como operadoras o beneficiaras. Los componentes de la estrategia son: 1. Promoción y pedagogía de las actividades adelantadas en territorio por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC) 2. Desarrollo de material comunicativo que invite y motive la participación de esta población como operadoras y/o beneficiarias de los MRC, incluidos los de uso y tenencia de la tierra. Entre las acciones más destacadas en la vigencia 2024, se tienen: COMPONENTE I. PROCESOS DE PROMOCIÓN Y PEDAGOGÍA: * Acciones de fortalecimiento de la conciliación, donde se gestionan acciones encaminadas a promocionar la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos, promoción de los sistemas locales de justicia y fortalecimiento de capacidades de los conciliadores en temas de enfoque diferencial y género. (Firma de convenios interadministrativos con 11 departamentos, los cuales buscan fortalecer el acceso a la justicia, Fortalecimiento de la conciliación en equidad en equidad para la transformación de los territorios, Inauguración de las casas de justicia de Chipaque – Cundinamarca y Mocoa - Putumayo, Realización de acceso a la justicia a jóvenes – Buenaventura y Barristas y Encuentro Regional de Justicia Local y Métodos de Resolución de Conflictos) COMPONENTE II. PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y PIEZAS DE COMUNICACIÓN: Componentes comunicacionales enfocados a mujeres para la aplicacion de métodos alternativos de solución de conflictos en reconocimiento a la labor de os conciliadores en equidad, campañas de arbitraje social y Ley de insolvencia. (Desarrollo de actividades de promoción para la participación de la mujer en la conciliación a partir de piezas publicitarias y su publicación en las redes sociales de la Entidad, como i. Reunión de coordinación con el departamento el Chocó, con el fin de avanzar en agenda conjunta para el acceso a la justicia. Ii. Fortalecimiento del programa de mediación escolar en Mercaderes Cauca. Iii. Fortalecimiento del acceso a la Justicia y del programa de casas de justicia, dese Neiva – Huila.) | N/A | Adjunto: Informe de Gestión Segundo Trimestre 2025 del indicador de género AG6. (ARCHIVO EN PDF) Tercer trimestre 2025 Formato Septiembre_Porcentaje de mujeres u organizaciones accedieron a la conciliación_AG6 (excel formato desagregación territorial)
Viceministerio de Promoción de la Justicia | Dirección de Métodos de Solución de Conflictos | A.G.7.1 | Porcentaje de mujeres u organizaciones que accedieron (como operadoras y/o beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia de la tierra - BENEFICIARIAS | Género | 2018 | 2031 | Proyecto de inversión | Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional | 900000000 | 675000000 | 0 | 0 | 58.53% | Entre julio y septiembre de 2025, 195.737 personas accedieron como beneficiarios a la conciliación en derecho y en equidad para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 114.271 son mujeres BENEFICIARIAS correspondiendo al 58.38% del total de personas. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | El Ministerio de Justicia y del Derecho reporta que entre julio y septiembre de 2025, 195.737 personas accedieron como beneficiarios a la conciliación en derecho y en equidad para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 114.271 son mujeres BENEFICIARIAS correspondiendo al 58.38% del total de personas que accedieron como beneficiarios de estos mecanismos de resolución de conflictos. El Ministerio de Justicia y del Derecho reporta que entre enero y septiembre de 2025 361.858 personas accedieron como beneficiarios a la conciliación en derecho y en equidad para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 210.233 son mujeres BENEFICIARIAS/USUARIAS, correspondiendo al 58.10% del total de personas que accedieron como beneficiarios de estos mecanismos de resolución de conflictos. Es decir que, desde la implementación del indicador (enero de 2018) hasta el 30 de septiembre de 2025, 795.688 mujeres accedieron como BENEFICIARIAS / USUARIAS de la conciliación en derecho y en equidad. | El Ministerio de Justicia continua con las gestiones internas para mejorar tecnológicamente los sistemas de información de la DMASC, dado que en el momento no existe interoperabilidad entre los mismos y no se cuenta con todas las categorías de información que nos permitan dar respuesta a la data poblacional con el alcance que se requiere. | Adjuntos: Reporte segundo trimestre indicadores AG7.1 y AG7.2 (archivo pdf) Tercer trimestre 2025 Formato Septiembre_Porcentaje de mujeres u organizaciones accedieron a la conciliación_AG7.1 (excel formato desagregación territorial)
Viceministerio de Promoción de la Justicia | Dirección de Métodos de Solución de Conflictos | A.G.7.2 | Porcentaje de mujeres u organizaciones que accedieron (como operadoras y/o beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia de la tierra (mujeres registradas, nombradas o acreditadas - OPERADORAS) | Género | 2018 | 2031 | Proyecto de inversión | Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional |  |  |  |  | 55.53% | Entre julio y septiembre de 2025, 3.031 personas accedieron como OPERADORAS a la conciliación en derecho y en equidad para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 1.784 son mujeres OPERADORAS correspondiendo al 58.86% del total. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | El Ministerio de Justicia y del Derecho reporta que entre julio y septiembre de 2025, 3.031 personas accedieron como OPERADORAS a la conciliación en derecho y en equidad para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 1.784 son mujeres OPERADORAS correspondiendo al 58.86% del total de personas que accedieron como operadores de estos mecanismos de resolución de conflictos. El Ministerio de Justicia y del Derecho reporta que entre enero y septiembre de 2025, 7.012 personas accedieron como operadores de la conciliación en derecho y en equidad, para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 4.114 son mujeres OPERADORAS, correspondiendo al 58.67% del total de personas que accedieron como operadores de estos mecanismos de resolución de conflictos. Es decir que desde la implementación del indicador (enero de 2018) hasta el 30 de junio de 2025, 46.232 mujeres accedieron como OPERADORAS de la conciliación en derecho y en equidad. | El Ministerio de Justicia continua con las gestiones internas para mejorar tecnológicamente los sitemas de información de la DMASC, dado que en el momento no existe interoperabilidad entre los mismos y no se cuenta con todas las categorías de información que nos permitan dar respuesta a la data poblacional con el alcance que se requiere. | Adjuntos: Reporte segundo trimestre indicadores AG7.1 y AG7.2 (archivo pdf) Tercer trimestre 2025 Formato Porcentaje de conciliadoras contribuyeron a la solución de los conflictos_AG7.2 (excel formato desagregación territorial)
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.MT.2 | El tratamiento penal diferencial habrá beneficiado a pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con cultivos de uso ilícito, de acuerdo con la normatividad vigente | Metas trazadoras | 2017 | 2021 | Inversión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Con corte al tercer trimestre de 2025, no hay mujeres condenadas por el delito 375 del Código Penal en reclusión nacional, y el indicador no avanza al no incluir hombres. Se analizan estrategias normativas para un trato diferencial y posibles reformas, como el Proyecto de Ley 099 de 2024 y el de Humanización Penal. | El principal reto se concentra ya no en el Gobierno Nacional que dispuso ya toda la estructura necesaria para la implementación de Tratamiento Penal Diferencial, sino de los y las jueces para que apliquen la respectiva medida en sus fallos en los casos que sea pertinente según análisis judicial. | De acuerdo con los ajustes solicitados por el Departamento Nacional de Planeación, se identifica que no hay mujeres condenadas por el delito 375 del código penal en establecimientos de reclusión del orden Nacional - ERON. Considerando entonces que la línea base es de tres (3) hombres con pertenencia étnica (indígena) privados de la libertad, se puede señalar que el presente indicador no tiene avance, en la medida en que la habilitación normativa existente es para mujeres taxativamente señalado en le Ley 2292 de 2023 y no hay equivalente para hombres, razón por la cual no es pobile presentar un avance en dicho indicador. El Ministerio está determinando estrategias normativas a través de las cuales pueda llegar a darse esta condición de tratamiento penal diferencial y así puedan acceder personas condenadas por el delito señalado previamente, se espera a su vez la decisión de la nueva administración sobre la radicación y oportunidad del Proyecto de Ley de Humanización de la política criminal y penitenciaria que venía impulsando en anterior Ministro y que esperaba radicar en esta legislatura. Se están revisando posibles nuevas propuestas legislativas en la materia, que se han presentado por iniciativa legislativa (Proyecto de Ley 099 de 2024 Cámara). | No existe habilitación normativa para la aplicación de medidas de tratamiento penal diferencia. | N/A
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.E.14 | Personas de los pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores antes de la expedición de la Ley General de Armonización de Justicia, atendidos mediante una ruta coordinada entre las autoridades étnicas y ordinarias que tengan jurisdicción en el caso. | étnico | 2017 | 2031 | Inversión | Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional | 693198000 | 693198000 | 693198000 | 266816000 |  | El principal avance es la totalidad de mujeres en libertad y cuantas de ellas cuentan con pertenencia étnica, condenadas por delitos asociados a drogas. 166 mujeres en libertad (119 estupefacientes). 11 de ellas con pertenencia NARP (8 estupefacientes). 2 de ellas con pertenencia Indígena (1 estupefacientes). | El problema central en el avance de este indicador está relacionado con la adopción de la norma que facilita o permite la medida de alternatividad penal para mujeres, por parte de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. | Con fecha de implementación de la Ley de utilidad pública a 30 de septiembre de 2025: 204 decisiones favorables respecto a 201 mujeres (3 mujeres con dos decisiones cada una) 1 mujer con reserva de plaza Y 12 mujeres pendientes de auto 203 mujeres en libertad y 2 mujeres pendientes por salir en libertad 11 con pertenencia NARP (8 estupefacientes) y 2 mujeres indígenas(1 estupefacientes) 167 mujeres prestando los servicios 2 en proceso de vinculación de plaza 2 con los servicios en suspensión 5 revocatorias por incumplimiento 23 con pena cumplida 6 con servicios finalizados por libertad condicional (1 continúa en UP con su segundo proceso) Para más detalles, pueden consultar nuestro tablero de control (en proceso de actualización): https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Paginas/Seguimiento-implementacion-ley-utilidad-publica.aspx | La asignación total de recursos para la ejecución de las acciones es menor a la esperada para la generación de apoyos psicosociales y sensibilización a los actores del sistema. Alta resistencia de los jueces a la aplicación de la medida. | Para más detalles, pueden consultar nuestro tablero de control (en proceso permanente de actualización): https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Paginas/Seguimiento-implementacion-ley-utilidad-publica.aspx
Viceministerio de Promoción de la Justicia | Dirección de Justicia Formal | A.11 | Jurisdicción Agraria en operación | Temático | 2018 | 2031 | Inversión | Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional | $ 140.120.000 | 0 | $ 140.120.000 | $ 90.520.000 | 20% | Los Ministerios de Agricultura y Justicia avanzaron en mesas técnicas con la Cámara de Representantes para concertar ajustes al proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, programado para debate el 28 de octubre. La Corte Constitucional avaló la ley estatutaria en trámite de sanción. | La implementación de la Jurisdicción Agraria depende de leyes cuya aprobación es competencia del Congreso y revisión de la Corte. Aunque hubo avances normativos, no se registraron avances durante el tercer trimestre de 2025. | La Jurisdicción Agraria se perfila como un hito para acercar la justicia a las zonas rurales, campesinas y étnicas, con un enfoque territorial y especializado. Su implementación depende de dos normas complementarias: una ley estatutaria, que la integra a la Rama Judicial y fija sus principios, y una ley ordinaria, que reglamenta competencias, procedimientos y lineamientos operativos. Juntas buscan garantizar un acceso oportuno, pertinente y equitativo a la justicia agraria, en coherencia con el Acto Legislativo 03 de 2023. Ley estatutaria. El proyecto que modifica la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) establece el marco de la nueva jurisdicción: principios rectores, criterios de especialización judicial, garantías de acceso para comunidades rurales y étnicas, y su integración institucional a la Rama Judicial. Por su naturaleza, fue sometido a control previo de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, que avaló su contenido. Tras el fallo, la norma regresó al Congreso para realizar ajustes formales y continuar con el trámite de sanción presidencial, paso final para su promulgación. Ley ordinaria. En paralelo, el Gobierno radicó el proyecto que desarrolla la arquitectura práctica de la Jurisdicción Agraria y Rural: define competencias, procedimientos, estándares de atención, principios de actuación y articulación interinstitucional. Fue presentado con mensaje de urgencia, permitiendo discusión conjunta en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, y acelerando su curso. No obstante, para su aprobación definitiva aún requiere el debate y votación en las plenarias de ambas cámaras, antes de pasar a sanción. Avances del tercer trimestre de 2025. Se realizaron mesas interinstitucionales entre los Ministerios de Justicia y de Agricultura y los equipos técnicos legislativos de la Cámara de Representantes para concertar ajustes al articulado de la ley ordinaria. Este trabajo permitió fortalecer la coherencia técnica y jurídica del texto frente a la ley estatutaria y al Acto Legislativo 03 de 2023, depurando definiciones y afinando procedimientos para la solución de controversias rurales. Como resultado, el proyecto de ley ordinaria fue agendado para discusión en la plenaria de la Cámara el 28 de octubre, constituyendo un avance concreto hacia su aprobación. En paralelo, el aval de la Corte a la ley estatutaria y su retorno al Congreso para los trámites finales marcan un hito decisivo en la creación de la jurisdicción. Alcance e impacto. La Jurisdicción Agraria está diseñada para resolver disputas sobre tierras, usos y aprovechamientos con rapidez, especialización y sensibilidad territorial. Su enfoque integra la realidad rural y reconoce derechos de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, promoviendo la seguridad jurídica, la prevención y tratamiento de conflictos y la resolución pacífica de controversias. Además, fortalece la confianza institucional en territorios históricamente desatendidos, articulando la justicia con políticas rurales y de desarrollo. Complementariedad normativa. La ley estatutaria fija la columna vertebral (principios, integración a la Rama Judicial, garantías de acceso y especialización), mientras la ley ordinaria provee el andamiaje operativo (competencias detalladas, procedimientos, coordinación institucional, itinerarios de atención y mecanismos alternativos). Esta complementariedad evita vacíos de aplicación, facilita la implementación gradual y asegura que la jurisdicción funcione con estándares de calidad, oportunidad y pertinencia. Próximos pasos. Con el control de constitucionalidad ya superado para la ley estatutaria y la programación del debate en plenaria para la ley ordinaria, el proceso ingresa en su fase final. La sanción presidencial de la primera y la aprobación definitiva de la segunda permitirán iniciar la puesta en marcha: diseño de despachos y circuitos agrarios, selección y capacitación de jueces especializados, protocolos de atención con enfoque diferencial y construcción de rutas efectivas de acceso para comunidades. En síntesis, los avances legislativos del período evidencian un compromiso sostenido del Estado con la Jurisdicción Agraria. La combinación de una ley estatutaria ya avalada y una ley ordinaria en fase final de aprobación crea las condiciones para una justicia más inclusiva, especializada y territorialmente pertinente, capaz de responder a los desafíos históricos del campo colombiano y de consolidar la paz y la seguridad jurídica en los territorios. | Institucionales. Cumplimiento del indicador requiere de la concurrencia de las tres ramas del poder público.
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.E.13 | Personas de los pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores antes de la expedición de la Ley General de Armonización de Justicia, atendidos mediante una ruta coordinada entre las autoridades étnicas y ordinarias que tengan jurisdicción en el caso. | étnico | 2017 | 2019
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.E.12 | Personas de pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores teniendo en cuenta la articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Ordinaria, en desarrollo del Artículo 246° de la Constitución Política de Colombia | Étnico | 2017 | 2019
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.304 | Porcentaje de instancias de investigación, supervisión o control financiero creadas, rediseñadas o fortalecidas | Temático | 2017 | 2031
Nota: los indicadores señalados en color gris, se encuentran sin ficha técnica aprobada.