Anexo 7. Guía rápida diseño e implementación tablero de control

La Guía Rápida para el Diseño e Implementación del Tablero de Control orienta a las Comisarías de Familia en la puesta en marcha de un sistema automatizado de alertas y seguimiento de términos procesales, en cumplimiento de la Ley 2126 de 2021. Este instrumento permite monitorear en tiempo real los tiempos de respuesta, anticipar vencimientos y fortalecer la trazabilidad y eficiencia en la gestión de casos.

El tablero se concibe como una herramienta de gestión digital que mejora la coordinación interinstitucional, optimiza la toma de decisiones y promueve una cultura de transparencia y rendición de cuentas. La guía describe las fases para su diseño, implementación y adopción institucional, integrando acciones de capacitación, soporte técnico y evaluación continua.

Con su aplicación progresiva, las Comisarías avanzan hacia un modelo moderno de justicia familiar, basado en la información, la prevención de vencimientos y la garantía oportuna de los derechos de las víctimas.

El sistema se implementará progresivamente en todas las Comisarías de Familia del país, iniciando con pilotos regionales representativos (urbano, rural y disperso). Incluirá módulos de notificación automatizada, tablero de control institucional, reportes de desempeño y la posibilidad de establecer conexión con sistemas de información intersectoriales (justicia, protección social y salud).

Objetivo

Implementar un sistema automatizado de alertas y tableros de control que permita monitorear en tiempo real los términos procesales y los tiempos de respuesta de las Comisarías de Familia, fortaleciendo la trazabilidad, eficiencia y calidad en la gestión de casos, conforme a los mandatos de la Ley 2126 de 2021.

Fases Para Diseño, Implementación Y Desarrollo

Diseño funcional y tecnológico del sistema:

- Levantamiento de requerimientos: identificar todos los términos procesales críticos (por ejemplo, T–48, T–24, T–0) en las actuaciones de las Comisarías (medidas de protección, audiencias, notificaciones, seguimiento de casos).

- Diseño del sistema de alertas: desarrollo de una plataforma o módulo que emita alertas automáticas vía correo electrónico, mensajes de texto o aplicación móvil a los responsables de cada caso.

- Integración de tableros de control: construcción de un tablero visual (dashboard) con indicadores clave de gestión: número de casos activos, tiempos de respuesta, medidas próximas a vencer, porcentajes de cumplimiento y alertas no atendidas.

Parametrización y pruebas piloto:

- Definición de parámetros temporales: establecer los umbrales de alerta (T–48 horas y T–24 horas antes del vencimiento) y los tipos de notificación según nivel de urgencia.

- Prueba piloto: implementación inicial en un grupo de Comisarías representativas (urbana, rural y dispersa) para verificar la funcionalidad, usabilidad y capacidad de respuesta.

- Ajuste del sistema: incorporación de retroalimentación de los funcionarios y ajustes técnicos antes del despliegue nacional.

Capacitación y adopción institucional:

- Formación funcional y técnica: capacitación de los equipos en el uso del sistema, interpretación de alertas y actualización de datos.

- Protocolos internos de actuación: elaboración de instructivos para la respuesta a las alertas y el registro de acciones correctivas.

- Asignación de responsables: designación de un punto focal de monitoreo en cada Comisaría para la gestión de alertas y la actualización del tablero.

Implementación progresiva y acompañamiento:

- Despliegue territorial: implementación escalonada por regiones, priorizando Comisarías con mayor carga de casos o dificultades en el cumplimiento de términos.

- Soporte técnico permanente: establecimiento de una mesa de ayuda y acompañamiento del proveedor del sistema.

- Ajustes continuos: revisión trimestral de desempeño y adaptación a nuevos requerimientos normativos o funcionales.

Sinergias interinstitucionales:

- Integración con sistemas existentes:  será posible articular el módulo de alertas con otros sistemas de información.

- Vinculación con control interno y supervisión: permitir acceso a los tableros de control internos y seguimiento de cumplimiento.

Seguimiento y evaluación

Algunos indicadores que podrían resultar útiles para realizar las acciones de seguimiento y evaluación a la adecuada implementación de los tableros de control, se presentan en la siguiente tabla:

| Indicador | Fórmula | Meta | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| % de alertas atendidas oportunamente: mide la proporción de alertas de vencimiento atendidas antes del plazo límite. | (Alertas atendidas oportunamente / Total alertas generadas) × 100 | Corto plazo: 80 % Mediano plazo: 90 % Largo plazo: 100% | Reportes del sistema, capturas de tablero y logs de notificación. |
| Tiempo promedio de respuesta: Evalúa el promedio de tiempo entre la alerta y la acción de respuesta. | Σ tiempos de respuesta / Nº de alertas atendidas | ≤ 60 min urbano / ≤ 180 min rural | Registros del sistema y bitácoras de gestión |
| % de casos con registro completo en el tablero: mide la proporción de casos con registro completo. | (Casos con registros completo / Total casos atendidos) × 100 | Corto plazo: 80 % Mediano plazo: 90 % Largo plazo: 100% | Reportes del sistema, capturas de tablero y logs de notificación. |

Responsables institucionales

- Nacional: el Min Justicia y su dirección de justicia familiar, serán los encargados de realizar las labores de diseño y emisión de lineamientos nacionales.

- Territorial:  las Alcaldías Municipales y las Secretarías de Gobierno, garantizarán la infraestructura tecnológica y conectividad y designarán puntos focales.

- Territorial:  Comisario/a de Familia y equipo interdisciplinario, liderará las tareas de actualización de información en el sistema, atención oportuna de alertas, registro de actuaciones.

- Territorial:  Contratista o entidad TIC asociada, será el responsable del desarrollo, mantenimiento, soporte técnico y seguridad de la información.

Supuestos para la implementación

- Disponibilidad presupuestal para el desarrollo tecnológico y la capacitación.

- Conectividad mínima garantizada en zonas rurales y dispersas.

- Compromiso institucional de las entidades territoriales para adoptar y usar el sistema.

- Soporte técnico continuo y mecanismos de mantenimiento actualizados.

Resultados esperados

- Disminución progresiva de vencimientos procesales en las Comisarías de Familia.

- Mejora en la eficiencia y trazabilidad de la gestión de casos.

- Incremento en la transparencia institucional y la rendición de cuentas.

- Consolidación de un modelo nacional de gestión digital para la atención integral a víctimas.