## Cronograma 2024
Plan de Participación Ciudadana 2024
[7 empty] | Vigencia: | 2024
Estrategia de participación | ID | Nombre de la actividad | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo(s) de interés beneficiado(s) por la actividad | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio |  | Alcance de la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión Pública | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Articulación PND | Recursos Asociados
[10 empty] | Presencial | Virtual | [8 empty] | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | Recursos Asociados
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 1 | Desarrollar espacios de socialización para dar a conocer los contenidos y servicios de la herramienta LegalApp | Ampliar la consulta y aprovechamiento de los servicios de información y orientación para el acceso a la justicia de la herramienta LegalApp. | Número de espacios adelantados | 10 | Informe de las socializaciones | Toda ciudadania en general | Plan de participación | Socializaciones | x |  | Nacional | Entidades públicas y privadas | Nivel de consulta |  | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Dirección de Justicia Formal | yensileandra.betancourt@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2 | Desarrollar espacios de socialización para el fortalecimiento de los consultorios juridicos | Contribuir en el conocimiento y aplicación de la ley 2113 de los consultorios juridicos. | Número de espacios adelantados | 4 | Informe de las socializaciones | Directores de consultorios juridicos, asesores y miembros administrativos de los consultorios juridicos | Plan de participación | Socializaciones |  | x | Nacional | Entidades públicas y privadas | Nivel de consulta |  | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Dirección de Justicia Formal | yensileandra.betancourt@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Talento Humano, financieros. | Promoción efectiva de la participación ciudadana
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 3 | Adelantar el concurso "Mejor Experiencia Tejiendo Justicia" | Para compartir experiencias exitosas e innovadoras frente a iniciativas de acceso a la justicia con enfoque de género y discapacidad | Concurso adelantado | 1 | Diploma e informe del foro | Consultorios jurídicos de las facultades de derecho, que forman parte de la Red Tejiendo Justicia | Plan de participación ciudadana | Foro | X |  | Nacional | Instituciones de Educación superior | Nivel de información | Compartir | 2024-09-01 | 2024-12-15 | Dirección de Justicia Formal | tromero@minjusticia.gov.co yensileandra.betancourt@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Talento Humano | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 4 | Asesorías técnicas y formación a comunidades indígenas, NARP y RROM en temas de Justicia Especial Indígena, Derecho Propio, Normatividad Étnica en la comunidad, Herramientas para la coordinación con los otros sistemas de justicia en el país y rutas para atención de casos de Violencia Basada en Género. | Brindar herramientas para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena a través de acciones de sensibilización y socialización sobre los principios orientadores de la JEI, factores de competencia y mecanismos para la coordinación interjurisdiccional. | Numero de asistencias realizadas | 5 | Listado de asistencia, registro fotográfico e infome | Grupos Étnicos | Plan de participacion, PAI | Mesa de trabajo | X |  | Nacional | Resguardos y/cabildos indígenas, Consejos comunitarios,Gobernaciones, JEP | Nivel de información | Compartir | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección de Justicia Formal | emilsen.nunez@minjusticia.gov.co yensileandra.betancourt@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Talento Humano, financieros. | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 5 | Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional para reglamentar el artículo 246 de la Constitución Política. | Socialización del Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional para reglamentar el artículo 246 de la Constitución Política. | Numero de socializaciones realizadas | 5 | Listado de asistencia, registro fotográfico e infome | Comunidades indígenas | Plan de participacion, PAI | Mesa de trabajo | X |  | Nacional | Resguardos y/cabildos indígenas | Nivel de información | Compartir | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección de Justicia Formal | emilsen.nunez@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 6 | Caracterización de las justicias propias desde las competencias del MJD de manera consensuada y participativa con los pueblos indígenas | Realizar la caracterización de las justicias propias desde las competencias del MJD de manera consensuada y participativa con los pueblos indígenas | Numero de caracterizacione realizadass | 5 | Documento de caracterización | Grupos Étnicos | Plan de participacion, PAI | Mesa de trabajo | X |  | Nacional | Resguardos y/cabildos indígenas, Consejos comunitarios | Nivel de información | Compartir | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección de Justicia Formal | emilsen.nunez@minjusticia.gov.co yensileandra.betancourt@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 7 | Desarrollar asistencias técnicas respecto a la implementación de la Ley 2126 de 2021 | Realizar asistencias técnicas a funcionarios de Comisarías de Familia, en torno a las competencias, deberes y acciones establecidas en la Ley 2126 de 2021, y los lineamientos expedidos por el Ministerio como ente rector | Número de asistencias adelantadas | 5 | Informe de asistencias | Comisarías de Familia | Plan de participacion | Asistencias técnicas | X | X | Nacional | Entidades públicas y cooperantes | Nivel de información | Compartir | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección de Justicia Formal | yensileandra.betancourt@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Fortalecimiento a Comisarías de Familia | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 8 | Producción de un estudio de Investigación realizada en materia de justicia transicional, justicia restaurativa y acceso a la justicia con enfoques diferenciales e interseccionalidad. | Realizar un estudio sobre daños y afectaciones asociadas a las violencias de género y violencias sexuales sufridas en el marco del conflicto armado por mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, Queer (LGBTIQ+) de los pueblos étnicos de los municipios priorizados y, a partir de los daños y afectaciones identificadas, realizar, desde el enfoque étnico, antirracista, de género y de mujer, familia, generación, recomendaciones de política pública para la construcción, desarrollo y seguimiento de proyectos restaurativos, y elaborar una ruta de diseño de los mismos, así como herramientas para la gestión e implementación de las fases de dicha ruta. | Numero de estudio realizado | 1 | Documento de Investigación | pueblos étnicos de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte | Plan de participacion, PAI | Entrevistas, grupos focales | X | X | Nacional | JEP, UARIV | Nivel de consulta | Capturar e instrumentalizar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Justicia Transicional | daniel.jimenez@minjusticia.gov.co | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | N/A | Talento Humano, tecnológicos, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 9 | Charla para la socialización del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos con los grupos de interés de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | Articular con Migración Colombia la realización de una charla para la socialización del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos dirigida a los grupos de interés de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC), para que lo conozcan y cuenten con elementos que les permitan redireccionar correctamente a los migrantes venezolanos que acuden a los servicios de acceso a la justicia que se prestan en diversas zonas del territorio nacional, así como resolver las dudas que se tengan sobre el tema. Lo anterior, en atención al compromiso establecido por la DMASC en el al Conpes 4100 de 2022 sobre la "Estrategia para la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo para el país". | Charla realizada | 1 | Informe | Grupos de interés de la DMASC (centros de conciliación, arbitraje y amigable composición; conciliadores en equidad; casas de justicia, centros de convivencia ciudadana; funcionarios de entidades territoriales que integran los sistemas locales de justicia) | Plan de participación ciudadana, Compromiso Conpes 4100 de 2022 | Charla |  | X | Nacional | Unidad Administrativa Especial de la Subdirección de Extranjería de Migración Colombia | Nivel de información | Compartir | 2024-01-01 | 2024-02-29 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC) | sandra.buitrago@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones sólidas | Convergencia regional | Talento humano, tecnológico
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 10 | Realizar una jornada pedagógica con autoridades territoriales para dar a conocer la oferta institucional de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y orientar el fortalecimiento del componente de acceso a la justicia en los Planes de Desarrollo Territorial | Realizar una jornada pedagógica con autoridades territoriales para dar a conocer la oferta institucional de los programas y estrategias de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, con el fin de orientar el fortalecimiento del componente de acceso a la justicia en los Planes de Desarrollo Territorial, a partir de la incidencia de la estrategia Sistemas Locales de Justicia dentro del proceso de planeación territorial. | Jornada pedagógica reallizada | 1 | Informe | Autoridades territoriales | Plan de participación ciudadana | Jornada pedagógica |  | X | Nacional | Entidades territoriales | Nivel de información | Compartir | 2024-01-01 | 2024-02-29 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC) - Grupo de Sistemas Locales de Justicia (SLJ) | sandra.buitrago@minjusticia.gov.co martha.bayona@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones sólidas | Convergencia regional | Talento humano, tecnológico
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 11 | Mesa de trabajo con un ente territorial para promover el acceso a la justicia mediante la creación de un centro de conciliación público | Realizar una mesa de trabajo con un ente territorial para promover el acceso a la justicia mediante la creación de un centro de conciliación público que cuente con las condiciones para prestar, en términos de calidad y eficiencia servicios gratuitos de conciliación extrajudicial en derecho, arbitraje y amigable composición. | Mesa de trabajo | 1 | Informe | Ente territorial | Plan de participación ciudadana, Plan Decenal del Sistema de Justicia | Mesa de trabajo |  | X | Terrirorial | Ente territorial | Nivel de información | Compartir | 2024-03-01 | 2024-08-31 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC) - Grupo de Conciliación Extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición (CEDAAC) | sandra.buitrago@minjusticia.gov.co marcelo.rojas@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones sólidas | Convergencia regional | Talento humano, tecnológico
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 12 | Jornada de Fortalecimiento a Comités Departamentales/Distrital del SNCRPA | Fortalecer el rol de liderazgo de los enlaces técnicos de los Comités Departamentales/Distrital del SNCRPA que apoyan el ejerciicio de la Presidencia a nivel departamental. | Número de personas que participan en la jornada de fortalecimiento | 33 | Listado de asistencia y acta de la jornada | Profesionales delegados por las 32 Gobernaciones y el Distrito de Bogotá. | Plan de Acción | Encuentro presencial | x |  | Nacional | Gobernaciones, ICBF | Nivel de información | Compartir | 2024-05-01 | 2024-08-15 | Dirección Politica Criminal | johana.badillo@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Seguridad humana y justicia social | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 13 | Sociaización de campaña de concientización ciudadana | Socializar en medios de difusión de alcance local, regional o nacional las piezas comunicativas para la sensibilización y concientización sobre el carácter residual del Derecho Penal, el valor del derecho a la libertad y la necesidad de la reacionalización de la privación de la libertad | Número de personas alcanzadas por la campaña | 100000 | Informe de difusión y resultados de la campaña | Ciudadania en general | Plan Estratégico Plan de Acción | Piezas comunicativas |  | X | Nacional | INPEC | Nivel de información | Compartir | 2024-04-24 | 2024-12-15 | Dirección Politica Criminal | marcos.barrera@minjusticia.gov.co maria.castiblanco@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Seguridad humana y justicia social | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 14 | Feria de Arte y Cultura para la Libertad -Expotalentos 2024, en el marco de Expoartesanias | Contribuir al proyecto de humanización del sistema penitenciario al acercar a personas privadas de la libertad con la sociedad en general, demostrando la efectividad de los procesos de tratamiento y lograr la comercialización de productos elaborados por estos | Numero de personas que participan en el evento | 1000 | Informe del evento | Ciudadania en general | Plan de Acción | Feria presencial | X |  | Territorial | MINCOMERCIO, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CSJ, ALCALDIA DE BOGOTA E INPEC | Nivel de Gestión | Compartir | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Dirección Politica Criminal | sandra.calderon@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Seguridad humana y justicia social | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 15 | Capacitación de parematros para igresos de almacen dirigido a supervisores | Dar a conocer, a los supervisores, los parmetros para realizar el ingreso a almacén de los bienes que ingresen al MJD | Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas | 1 | Memorando | Supervisores de contratos del MJD | Procesos internos de la entidad | Reunión |  | x | Interno | N/A | Nivel de información | Compartir | 2024-04-12 | 2024-05-09 | Grupo de almacen e Inventario | juan.vanegas@minjusticia.gov.co | N/A | N/A | Tecnológicos, Talento humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 16 | Divulgación documento final Plan Estrategico Seguridad Vial (PESV) vigencia 2024 | Informar a los colaboradores y contratistas del Ministerio, los compromisos y avances establecidos en el PESV | Número de divulgaciciones realizadas / Número de divulgaciones realizadas | 1 | Informe | Colaboradores y contratistas del MJD | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Reunión |  | x | Interno | N/A | Nivel de información | Compartir | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Grupo de almacen e Inventario | juan.vanegas@minjusticia.gov.co | N/A | N/A | Tecnológicos, Talento humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 17 | Gestión informe trimestral PESV con el comité | Informar al comité del PESV el avance tirmestral de la implementación de este Plan | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas | 4 | Acta de Reunión | Comité y participlantes del PESV del MJD | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Reunión |  | x | Interno | N/A | Nivel de información | Aplicar | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Grupo de almacen e Inventario | juan.vanegas@minjusticia.gov.co | N/A | N/A | Tecnológicos, Talento humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 18 | Actividades de concientización del PESV dirigida a los conductores del Ministerio | Informar a los colaboradores y contratistas, en calidad de conductores del Ministerio, el resultado trimestral del PESV | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | 4 | Acta de Reunión | Conductores del MJD | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Reunión |  | x | Interno | N/A | Nivel de información | Compartir | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Grupo de almacen e Inventario | juan.vanegas@minjusticia.gov.co | N/A | N/A | Tecnológicos, Talento humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 19 | Caracterización de grupos de valor para las estrategias de Rendición de Cuentas del Ministerio y de Participación Ciudadana. | Identificar los grupos de valor para formular acciones efectivas de participación y RDC. | Caracterizacion realizada | 1 | Caracterización construida | Ciudadania en general | Plan de participacion, PAI | Reuniones de trabajo | x |  | Nacional | N/A | Nivel de Gestion | Compartir | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Grupo de servicio al ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Talento Humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 20 | Evaluar la percepción ciudadana de Rendicion de Cuentas y cafés del Mundo para el 2024 | Identificar necesidades y oportunidades de mjeora para las audiencias de rendición de cuentas que realice el Ministerio. | Consultas realizadas | 3 | 1 Informe de resultados | Grupos de Valor Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta |  | X | Convocatoria nacional | N/A | Nivel de consulta | Captura e instrumentalizar | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Grupo de servicio al ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Tecnológicos, Talento humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 21 | Realizar la construcción participativa del plan de participación ciudadana del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2024 con los grupos de valores | Promover la incidencia de los grupos de valor en la formulación de las actividades de participación ciudadana del Ministerio para la vigencia 2024. | Dialogo implementado | 1 | Listados de asistencia, memorias o notas de prensa. | Todos los grupos de valor (Academia, veedurías, entidades públicas, ciudadanía en general y cliente interno) | Plan de Acción Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formato forms, mensajes sms, redes sociales |  | X | Convocatoria nacional | N/A | Nivel de Gestion | Captura e instrumentalizar | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Grupo de servicio al ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Tecnológicos, Talento humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 22 | Medir la percepción ciudadana sobre la atención por los diferentes canales del MinJusticia dispuestos para tal fin. | Identificar necesidades y oportunidades de mjeora sobre la atención brindada por el MinJusticia a través de los diferentes canales a la ciudadanía. | Consultas realizadas | 1 | Informe semestral de percepción | Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta de percepción |  | X | Convocatoria nacional | N/A | Nivel de consulta | Captura e instrumentalizar | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Grupo de servicio al ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Tecnológicos, Talento humano
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 23 | Realizar cualificación de los grupos de valor sobre servicio al ciudadano | Cualificar (capacitar y sensibilizar) a los grupos de ivalor sobre tematicas asociadas a la política de servicio al ciudadano | Cualificación realizada (capacitación y/o sensibilización) | 2 | Evidencias de cualifiación (capacitación y/o sensibilización) | Grupos de Valor Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan de Acción Institucional Plan Estratégico Institucional | Reuniones, mesas de trabajo (listado de asistencia) | X | X | Interno Minjusticia | N/A | Nivel de Gestion | Captura e instrumentalizar | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Grupo de servicio al ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Tecnológicos, Talento humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 24 | Participación en las ferias de servicio al ciudadano "Juntemonos" | Asistir a las ferias de servicio al ciudadano programadas por el DAFP | Numero de ferias con asistencia/ Numero de ferias programadas por el DAFP | 4 | Listado de asistencia e informe | Ciudadanos en los territorios | Plan de participacion, PAI | Feria presencial | X |  | Nacional | DAFP | Nivel de consulta | Captura e instrumentalizar | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Grupo de servicio al ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Convergencia regional | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 25 | Desarrollar espacios de diálogo en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho | Generar espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas con la ciudadanía, conforme a lo establecido en el Manual Único de Rendición MURC | Eventos de rendición de cuentas realizados | 3 | 1 Informe general de actividades de rendición de cuentas vigencia 2024 | Academia / Enfoque diferenciales (mujeres, adultos, jóvenes. LGTBI, etnico, etc) Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuentros de diálogo | X | X | Nacional | Ninguna | Consulta | Evaluar | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Equipo líder de rendición de cuentas Lidera la OAP | sig@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Humanos Financieros Físicos (funcionamiento e inversión)
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 26 | Realizar sondeo para identificar necesidades de racionalización de trámites del Ministerio de Justicia y del Derecho, y determinar la percepción sobre la calidad y oportunidad de los mismos | Disponer un espacio permanente en el menú participa para conocer la calidad y oportunidad de los trámites de manera participativa con los grupos los grupos de valor. | Sondeo realizado | 1 | 1 Informe de la actividad | Grupos de valor de Minjusticia | Plan de participación | Sondeo Virtual-Formulario web |  | X | Nacional | Dependencias Misionales | Consulta | Capturar e Instrumentalizar | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | sig@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Humanos Tecnológicos (funcionamiento)
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 27 | Realizar sondeo sobre temas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho. | El Ministerio de Justicia y del Derecho, formula el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 de manera participativa mediante un formulario para recibir comentarios y sugerencias disponible en el menú participa de la página web para conocer los temas de interés de los grupos de valor. | Sondeo realizado | 1 | 1 Informe de la actividad | Grupos de valor de Minjusticia | Plan de participación | Sondeo Virtual-Formulario web |  | X | Nacional | Grupo de servicio al Ciudadano | Consulta | Capturar e Instrumentalizar | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Humanos Tecnológicos (funcionamiento)
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 28 | Realizar sondeo sobre temas del Plan de Acción Institucional 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho. | El Ministerio de Justicia y del Derecho, formula Plan Acción Insitucional del 2024 de manera participativa, mediante un formulario para recibir comentarios y sugerencias disponible en el menú participa de la página web para conocer los temas de interés de los grupos de valor. | Sondeo realizado | 1 | 1 Informe de la actividad | Grupos de valor de Minjusticia | Plan de participación | Sondeo Virtual-Formulario web |  | X | Nacional | Grupo de servicio al Ciudadano | Consulta | Capturar e Instrumentalizar | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Humanos Tecnológicos (funcionamiento)
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 29 | Salidas ecológicas en cumplimiento del Plan Institucinal de Gestión Ambiental - PIGA | Aplicar medidas de prevención del impacto ambiental en el trabajo diario | Numero de actividades ejecutadas/ Numero de actividades del PIGA programadas | 2 | Informe de salidas ecologicas | Funcionarios y contratistas del Ministerio de Justicia y del Derecho | Plan de Participación, PIGA | Caminata ecológica coordinada con Parques Nacionales Naturales | X |  | Territorial | Parques Nacionales Naturales | Nivel de gestión | Compartir, aplicar, aprender, mejorar | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Grupo de Gestión Administrativa | luis.alvarado@minjusticia.gov.co | NA | NA | Humanos, tecnologicos, financieros y fisicos
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 30 | Gestionar capacitaciones para el uso adecuado de la herramienta de Gestión Documental SGDEA | Fortalecer el manejo adecuado de la herramienta de Gestión Documental SGDEA, para el trámite de las comunicaciones oficiales del MJD | Número de áreas capacitadas/ Número de áreas del Ministerio de Justicia | 58 | Listado de asistencia | Funcionaros y contratistas | Plan de participación, PAI | Foro, Chat virtual | X | X | Nacional | N/A | Colaboradores del MJD | Captura e instrumentalizar | 2024-03-18 | 2024-12-31 | Grupo de Gestion Documental | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Talento Humano y Tecnológico
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 31 | Visitas a las dependencias para validacion de la implementación de los Instrumentos Archivísticos | Promover la cultura archvística en el MJD en cumplimiento de la Ley General de Archivos | Número de áreas visitadas/ Número de áreas programadas del Ministerio de Justicia | 58 | Listado de asistencia | Dependencias del MJD | Plan de participación, PAI | Sedes del MJD | X |  | Nacional | N/A | Enlaces de las dependencias | Captura e instrumentalizar | 2024-02-08 | 2024-12-31 | Grupo de Gestion Documental | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Talento Humano
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 32 | Semana de gestión integra | Durante una semana realizar actividades que exalten y refuercen Principios y Valores contemplados en el Código de Integridad de la entidad. Así mismo compartir experiencias y buenas prácticas para minimizar la probabilidad de actos de corrupción. | Realización de la actividad programada | 1 | Informe de la actividad realizada | Colaboradores de la entidad | Plan de Acción Institucional - Plan de Intergidad | Virtual (chat, correo electrónico, página web) y físico | X | X | Institucional | DAFP - Secretaría de Transparencia - DAPRE | Desarrollo participativo | Implementación participativa | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Grupo de Gestión Humana | gestionhumana@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Seguridad humana y justicia social | Talento Humano, técnologicos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 33 | Simulacro de evacuación | Actividad de evacuación fisica de las instalaciones de la entidad, en donde se permite identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia. | Realización de la actividad programada | 1 | Informe de la actividad realizada | Colaboradores de la entidad | Plan de Acción Institucional - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Virtual, fisico y desplazamiento zonal | X | X | Distrital / entorno entidad | ARL POSITIVA | Desarrollo participativo | Implementación participativa | 2024-09-10 | 2024-11-15 | Grupo de Gestión Humana | gestionhumana@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Seguridad humana y justicia social | Talento Humano, técnologicos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 34 | Actividades de Bienestar y Capacitación | Realizar actividades de bienestar y capacitación que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores y su entorno familiar, así como sus competencias laborales y profesionales, en donde se evidencia la participación activa de los servidores públicos de la entidad. Para bienestar actividades de minimo 50 personas y capacitación evaluaciones realizadas de los procesos de formación del PIC con inversión presupuestal y cuya calificación de satisfacción ha sido favorable | Numero de actividades desarrolladas / Numero de actividades programadas | 1 | Informe desarrollo de actividades realizadas | Funcionarios de la entidad | Plan de Acción Institucional - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Bienestar Social | Virtual (chat, correo electrónico, página web) y físico | X | X | Institucional | COLSUBSIDIO / ENTIDAD EDUCATIVA EJECUTORA PIC | Desarrollo participativo | Implementación participativa | 2024-05-15 | 2024-12-15 | Grupo de Gestión Humana | gestionhumana@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Seguridad humana y justicia social | Talento Humano, técnologicos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 35 | Competencia que le asiste al MJD, respecto del Derecho Disciplinario | Dar a conocer durante el periodo 2024, cuáles son los canales de denuncias por corrupción y cuál es la competencia que le asiste a este Ministerio, frente a este tema | Espacios en donde se realizó la publicación de la pieza gráfica | 5 | Piezas gráficas publicas en Página web, redes sociales (Instagram, Facebook, X) y correo institucional | Ciudadanía en general y colaboradores del MJD | Plan de participacion, PAAC | Página web, redes sociales (Instagram, Facebook, X) y correo institucional |  | x | Nacional | N.A | N.A | N.A | 2024-04-01 | 2024-12-31 | OCDI- OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | daniela.pinillos@minjusticia.gov.co / denunciascorrupcion@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N.A | Talento humano, soporte tecnológico
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 36 | Difusión y análisis de información institucional a través de las redes sociales | Dar a conocer a la ciudadanía y demás grupos de valor del Ministerio de Justicia y del Derecho toda la información institucional a través de las redes sociales, para conocer la percepción de quienes son seguidores del MJD en las redes sociales y tomar acciones correctivas si es necesario. | Medición redes sociales | 3 | Informe consolidado por cuatrimestre | Grupo de valor- seguidores de las redes sociales del Ministerio. | PAI | Redes sociales del MJD |  | X | Nacional | Ninguna | Participación en la información / Consulta | Evaluación y control / Identificación de necesidades y diagnóstico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Prensa y comunicaciones | prensajusticia@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N/A | Humanos Financieros Físicos
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 37 | Espacios de diálogo realizados para la regulación justa y responsable del cannabis. | Concertar con las comunidades, activistas y otras instituciones, los lineamientos base para incluir en la norma que se va a regular. | Espacios de diálogo realizados / Espacios de diálogo programados * 100 | 6 | Actas, informes o relatorías de los espacios realizados | Comunidades, activistas y otras instituciones | Plan de participacion, PEI y PAI | Mesa de trabajo | X | X | Nacional | N.A. | Nivel de consulta | Captura e instrumentalizar | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdireccion de control y fiscalizacion de sustancias quimicas y estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Regulación de las drogas: del prohibicionismo a la dignificación de las personas, comunidades y territorios y el medio ambiente | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 38 | Capacitaciones a usuarios internos y otras entidades públicas para optimizar el control de cannabis | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de licencias de cannabis, cañamo y la planta de coca, a través de diálogos de doble vía para resolver dudas sobre la reglamentación del cannabis y uso adecuado del MICC. | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100 | 6 | Registros de asistencia a capacitaciones. | Ciudadanos, Sector Privado y Entidades Públicas | Plan de participacion, PEI y PAI | Capacitación | X | X | Nacional | N.A. | Nivel de Información | Compartir Mejorar | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdireccion de control y fiscalizacion de sustancias quimicas y estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N.A. | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 39 | Espacios de dialogo realizados para la actualización de la regulación de sustancias químicas controladas para prevenir su desvío ilícito | Concertar con la industria nacional y otras instituciones, los lineamientos base para incluir en la norma que se va regular. | Espacios de diálogo realizados / Espacios de diálogo programados * 100 | 6 | Actas, informes o relatorías de los espacios realizados | Industria nacional y otras instituciones | Plan de participacion, PEI y PAI | Mesa de trabajo | X | X | Nacional | N.A. | Nivel de consulta | Captura e instrumentalizar | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdireccion de control y fiscalizacion de sustancias quimicas y estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N.A. | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 40 | Capacitaciones a usuarios internos y externos para optimizar el control en los trámites y procesos relacionados con sustancias y productos químicos controlados | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de Expedición de Certificados de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE, a través de un diálogo de doble vía para resolver dudas sobre el proceso.- Normatividad al control de sustancias químicas. | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100 | 6 | Registros de asistencia a capacitaciones. | Ciudadanos, Sector Privado y Entidades Públicas | Plan de participacion, PEI y PAI | Capacitación | X | X | Nacional | N.A. | Nivel de Información | Compartir Mejorar | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdireccion de control y fiscalizacion de sustancias quimicas y estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | N.A. | Talento Humano, financieros.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 41 | Fortalecimiento tecnológico y el subsitio web del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) | Mejorar la plataforma tecnológica y el subsitio del ODC con el fin de facilitar el acceso a la información en materia de drogas. | No de informe de avance | 1 | Informe de avance de la mejora del subsidito web | La ciudadania interesada en la temática de drogas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Plan de Acción interinstitucional (PAI) | página web |  | x | Nacional | Entidades que producen información sobre drogas | Información | Generar y Producir, Compartir | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección Estratégica y de Análisis | estrategica.drogas@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones sólidas | no aplica | talento humano, financiero
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 42 | Taller para la prevención y atención integral de los problemas mentales, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque étnico - territorial en Buenaventura | Realizar un taller de construcción de la estratégica para la prevención y atención integral de los problemas mentales, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque étnico - territorial en Buenaventura en el marco del Paro de Buenaventura de 2017 | Talleres realizados/ talleres programados | 1 | Listado de asistencia e informe | Comunidad de Buenaventura | Plan de participación | mesa de trabajo | x |  | Territorial | Mesa del Paro de Buenaventura. ICBF, Min Salud, Min Educación y UNODC | Colaboración | Generar y Producir | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección Estratégica y de Análisis | estrategica.drogas@minjusticia.gov.co | Salud y bienestar Reducción de la Desigualdad | no aplica | talento humano, financiero
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 43 | Talleres de socialización de la política de drogas | Realizar talleres de socialización de la política de drogas con enfoque de prevención del consumo en Barranquilla, Pereira, Cúcuta y Cali | Talleres realizados/ talleres programados | 4 | Listado de asistencia | Actores clave a nivel local y gubernamental | Plan de Acción Institucional (PAI) | mesa de trabajo | x |  | Territorial | UNDOC | Información | Generar y Producir, Compartir | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección Estratégica y de Análisis | estrategica.drogas@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones sólidas Salud y Bienestar | no aplica | talento humano, financiero
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 44 | Ejercicio de cocreación o consulta pública para la creación y publicación de conjunto de datos abiertos de la entidad 2024 | Creación y publicación de conjunto de datos abiertos del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la elaboración de actividades programadas con la ciudadanía y usuarios del portal de datos.gov.co que permitan el aprovechamiento de los activos de información de carácter público. | Dialogo Implementado | 1 | Informe de actividades de participación | Ciudadanía en general y usuarios del portal de datos abiertos | Plan de Uso, mejora y apertura de los datos | Consulta por formulario Virtual |  | x | Nacional | Ninguna | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-03-01 | 2024-08-30 | Subdirección de Gestión de Información en Justicia | infojusticia@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | No aplica | Humanos Fisicos Tecnológicos
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 45 | Divulgar la encuesta a los grupos de interés para medir el impacto y satisfacción sobre los conjuntos de datos abiertos del MinJusticia en el portal datos.gov.co | Identificar necesidades y oportunidades de mejora sobre los conjuntos de datos abiertos publicados por el MinJusticia en el portal datos.gov.co. | Encuesta implementada en el menú participa de la página web del Minjusticia | 1 | Informe de actividades de participación | Ciudadanía en general y usuarios del portal de datos abiertos | Plan de Uso, mejora y apertura de los datos | Consulta por formulario Virtual de manera permanente en el menú de participe |  | x | Nacional | Ninguna | Consulta | Evaluación y control / Identificación de necesidades y diágnostico | 2024-09-01 | 2024-10-31 | Subdirección de Gestión de Información en Justicia | infojusticia@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | No aplica | Humanos Fisicos Tecnológicos
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 46 | Publicar los Proyectos de Decretos Reglamentarios y Agenda Regulatoria del Sector Justicia y del Derecho (Arts. 2.1.2.1.14 y 2.1.2.1.20 Decreto 1081 de 2015) para observaciones y comentarios de la ciudadanía- | Garantizar la participación ciudadana enla formulación de los proyectos específicos de regulación (Decretos) del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Informe consolidado de observaciones y respuestas por proyecto | Por demanda | Proyectos de Decretos Reglamentarios y Agenda Regulatoria del Sector Justicia y del Derecho publicados en la página web de la entidad | Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Página web/Formularios virtuales |  | X | Nacional | Sector Administrativo de Justicia y del Derecho y DNP | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección Jurídica | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | No aplica | Humanos Físicos Tecnológicos
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 47 | Publicar los proyectos de actos administrativos de carácter general que no lleven la firma del Presidente (Art. 2.1.2.1.23 Decreto 1081 de 2015) para observaciones y comentarios de la ciudadanía-. | Garantizar la participación ciudadana en la formulación de los proyectos de actos administrativos del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Informe consolidado de observaciones y respuestas por proyecto | Por demanda | Proyectos de actos administrativos de carácter general que no lleven la firma del Presidente publicados en la página web de la entidad | Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Página web/Formularios virtuales |  | X | Nacional | Plataforma SUCOP del DNP | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección Jurídica | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | No aplica | Humanos Físicos Tecnológicos
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 48 | Presentar y socializar la metodologia de depuración de las disposiciones de los decretos únicos reglamentarios (DUR) a través de mesas de trabajo con grupos de valor | Capacitar a los funcionarios de los equipos de trabajo de depuración normativa en la aplicación de la metodolología y los criterios de depuración normativa con el objetivo de derogar expresamente la normativa de caracter general y abstracto que a pesar de estar formalmente vigente ya no producen efectos jurídicos. | Socializaciones realizadas | 4 | Listado de asistencia | Servidores públicos de las entidades del orden nacional | PAI | Reunión presencial o virtual | X | X | Nacional | Ninguna | Participación en la información / Consulta | Captura e instrumentalizar | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | cunigar@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Justicia digital eficiente e incluyente para el bienestar de las personas en todos los territorios. | Talento Humano, financieros.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 49 | Presentar y socializar la metodologia de depuración de las disposiciones normativas de carácter territorial a través de mesas de trabajo con grupos de interés | Capacitar a los funcionarios de los equipos de trabajo de depuración normativa en la aplicación de la metodolología y los criterios de depuración normativa con el objetivo de derogar expresamente la normativa de caracter general y abstracto que a pesar de estar formalmente vigente ya no produce efectos jurídicos. | Socializaciones realizadas | 40 | Listado de asistencia | Servidores públicos de las entidades del orden territorial | PAI | Reunión presencial o virtual | X | X | Nacional | Ninguna | Participación en la información / Consulta | Captura e instrumentalizar | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | cunigar@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones solidas | Justicia digital eficiente e incluyente para el bienestar de las personas en todos los territorios. | Talento Humano, financieros.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 50 | Divulgación del boletín jurídico digital Ventana al Derecho, a través del sistema SUIN-Juriscol | Dar a conocer a la ciudadanía el contenido de las ediciones del boletín jurídico Ventana al Derecho, publicadas bimestralmente en el sistema SUIN-Juriscol, para divulgar la actualidad normativa y jurisprudencial, demandas destacadas de constitucionalidad y nulidad, e intervenciones de Minjusticia en procesos de constitucionalidad | Número de ediciones publicadas del boletín jurídico Ventana al Derecho, en SUIN-Juriscol | 6 | Boletín publicado | Ciudadanía en general | PAI | Página web SUIN-Juriscol (https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/novedades.html) |  | X | Nacional | N/A | Nivel de consulta | Compartir | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | suin.juriscol@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones sólidas | Justicia digital eficiente e incluyente para el bienestar de las personas en todos los territorios. | Humanos y tecnológicos
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 51 | Divulgación de la herramienta SUIN Juriscol | Divulgar el Sistema Único de Información Normativa SUIN-Juriscol, herramienta tecnológica que permite que las personas consulten, encuentren y conozcan a través de su página web y de forma gratuita la normativa colombiana de carácter general y abstracto (constituciones, actos legislativos, leyes y decretos) que regula actualmente (o previamente reguló) la vida en sociedad dentro del Estado colombiano; incluyendo las afectaciones normativas y jurisprudenciales expresas que determinan su estado de vigencia. También, es una herramienta que facilita la depuración y simplificación del Ordenamiento Jurídico colombiano de rango legal y reglamentario. | Socialializaciones realizadas | 60 | Listado de asistencia | Instituciones educativas educación secundaria y superior. Niños, niñas y adolescentes. Adultos mayores. Personas con discapacidad. Comunidades étnicas. Entidades públicas del orden nacional y territorial. | PAI | Reunión presencial o virtual | x | x | Nacional | N/A | Nivel de información | Compartir | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | coordinacion.gruposuinjurisccol@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones sólidas | Justicia digital eficiente e incluyente para el bienestar de las personas en todos los territorios. | Humanos y tecnológicos
Note on A5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Identificar la estrategia de participación vinculada a la actividad
Note on B5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Numero de identificación para la actividad a cargo del GSC
Note on C5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Digite el nombre de la actividad a desarrollar dentro del PPC.
Note on D5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Establezca el objetivo de la actividad programada. Redactar en infinitivo.
Note on E5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Formular el indicador de acuerdo a la actividad y las acciones a realizar de dicha actividad.
Note on F5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: A partir del indicador formulado, establecer la meta de cumplimiento.
Note on G5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Indicar el producto que se entregara de cada actividad, el cula debera cargarse en el drive dispuesto como repositorio.
Note on H5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Mencione los grupos de interes beneficiados por la actividad desa rrollada.
Note on I5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Mencionar los planes de la entidad con los que tienen relacion la actividad desarrollada.
Note on J5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Definir el espacio de dialogo que se empleara para realizar la actividad.
Note on K5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Marcar con una x la modalidad del espacio en el que se desarrollara la actividad.
Note on M5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Definir si el alcance de la actividad es Nacional o Territorial
Note on N5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Si la actividad se articula con otras entidades u organizaciones, favor mencionarlas, de lo contrario no aplica.
Note on O5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Determinar cual es el nivel de participación de la actividad; de mayor a menor puede ser: Nivel de información, Nivel de consulta, Nivel de decisión, Nivel de gestión.
Note on P5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: De acuerdo a la actividad, determinar a que etapa del ciclo de la gestión publica pertenece: Generar y Producir, Capturar e instrumentalizar, Compartir, Aplicar, Evaluar, Mejorar, Aprender
Note on Q5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Establecer la fecha programada de incio de la actividad.
Note on R5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Establecer fecha del finalizacion de la actividad
Note on S5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Determinar la dependencia responsable.
Note on T5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Determinar el correo electronico del responsable.
Note on U5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Establecer si la actividad se encuentra alineada con algun objetivo de desarrollo sostenible. De lo contrario No aplica.
Note on V5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Establecer si la actividad se encuentra alineada con algun catalizador del PND. De lo contrario No aplica.
Note on W5: JAVIER ANDRES VIDAL MELO: Mencionar que tipos de recursos son requeridos para el desarrollo de la actividad: tecnologicos, financieros, talento humano, etc.