## Estrategia SC - MJD
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| Subcomponente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | 1.1 | Documento de alineación estratégica y estado actual del proceso Gestión de Grupos de Interés actualizado y procedimientos relacionacionados publicados en la página web de la entidad. | Documento alineación estratégica | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC | 2026-03-01
|  | 1.2 | Actualizar matriz de partes interesadas en articulación con todas las dependencias del MJD | Matriz actualizada | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Oficina Asesora de Planeación - OAP Secretaria General Dependencias misionales | 2026-08-31
| Subcomponente 2 Talento humano idóneo y suficiente | 2.1 | Incorporar y desarrollar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) espacios de formación sobre servicio y relacionamiento con las ciudadanía. Incluye la revisión curso de reinducción e inducción en lo competente con el servicio al ciudadano. | PIC formulado e implementado.Listas de asistencia, correos electrónicos. | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Grupo Gestión Humana - GGH Secretaria General | Por semestre 2026
|  | 2.2 | Socializar al interior de la entidad los documentos del proceso: Gestión de la Relación con los grupos de interés y procedimientos relacionados | Actividad de socialización | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC | 2026-06-30
|  | 2.3 | Reconocer, incentivar y estimular la labor desarrollada por los servidores que interactúan con la ciudadanía. | Resultados para reconocimiento, incentivo o estímulo. | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Grupo Gestión Humana - GGH Secretaria General | 2026-12-01
|  | 2.4 | Promover la apropiación y cultura del Código de Integridad | Actividades de promoción y apropiación | Grupo Gestión Humana - GGH | 2026-12-01
| Subcomponente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | 3.1 | Revisión de menú participa y atención al ciudadano para permitir el acceso de la oferta institucional e información pública, teniendo en cuenta los lineamientos del ITA | Verificación del contenido menú participa y atención al ciudadano para permitir el acceso de la oferta instituciona y la información pública. Formato Matriz ITA diligenciado | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC | 2026-09-01
|  | 3.2 | Realizar seguimiento a la gestión de peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno de "Relación con los Grupos de Interés" | Informe de gestión de PQRSD. | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Secretaria General | 2026-12-01
|  | 3.3 | Diseñar formatos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ciudadanas sencillos y de fácil comprensión que garanticen respuestas claras y útiles. | Formatos tipo para la gestión de las PQRSD en lenguaje claro | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Secretaria General Oficina Dirección Jurídica | 2026-07-01
Docu,e |  | 3.4 | Nuevo modelo de atención integral al ciudadano en las sedes físicas e itinerantes del Ministerio de Justicia diseñado | Documento Diseño del Modelo de atencion integral | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Secretaria General | 2026-09-01
|  | 3.5 | Seguimiento a implementación de la estrategia de lenguaje claro de acuerdo con lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (estratégicas, capacitación, simplificación, medición y evaluación, comunicación y atención) | Evidencias relacionadas con la estrategia de lenguaje claro y la articulación en la política de transparencia y acceso a la información pública. | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Secretaria General | 2026-12-01
|  | 3.6 | Revisar el correcto trámite de las solicitudes de información, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, en el contenido y la oportunidad para atender estas solicitudes. | Reportes de información pública | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC | 2026-12-01
| Subcomponente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición innovadora de la experiencia Ciudadana | 4.1 | Realizar la calificación y cualificación de la experiencia de servicio de los trámites y servicios de la entidad a través de diferentes herramientas e instrumentos | Documento consolidado de la información sobre productos y servicios institucionales con recomendaciones de mejora y evidencia de la metodología e instrumentos aplicados en medición de la satisfacción de los ciudadanos respecto de los servicios recibidos. (Encuestas en trámites y servicios, Focus grupo y cliente incognito) | Dependencias Misionales Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Secretaria General Oficina Asesora de Planeación - OAP | 2026-12-01
|  | 4.2 | Mediciones de percepción de los grupos de interés realizadas sobre las actividades de diálogo de RDC. | Documento medición percepción RDC final | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Secretaria General | 2026-12-01
|  | 4.3 | Actualizar la herramienta de la medición y analizar los resultados de la experiencia ciudadana para gestión de PQRDSF | Análisis de Resultados y Herramienta actualizada | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Secretaria General | 2026-12-01
|  | 4.4 | Seguimiento actividades relacionadas con actualización canal de denuncias a cargo de Oficina Control Disciplinario Interno. | Correos electrónicos, mesas de trabajo | Grupo de Servicio al Ciudadano - GSC Secretaria General Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-12-01