## Slide 1
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
RESULTADOS
2do. Trimestre - 2016

## Slide 2: Presentación
La gerencia pública moderna y eficiente busca un Estado con capacidad permanente para mejorar su gestión, sus espacios de participación y su interlocución con la sociedad, en procura de la prestación de mejores y más efectivos servicios.
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula el quehacer del Ministerio, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional. El talento humano y los recursos administrativos, tecnológicos y financieros se convierten en el soporte para el cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno.
Con el fin de facilitar la comprensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se hace una representación gráfica de la estructura del modelo y las 5 políticas de desarrollo administrativo.
Estructura del MIPG
Políticas de Desarrollo Administrativo
Decreto 2482 de 2012

## Slide 3: Estructura del MIPG
INSUMOS/REFERENTES
GESTIÓN
RESULTADOS
COMPETENCIAS LEGALES
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Metas de Gobierno
PRESUPUESTO
Políticas de Desarrollo Administrativo
Gestión Misional y de Gobierno
Front-Office
Back-Office
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Gestión del Talento Humano
Eficiencia Administrativa
Gestión
Financiera
Gobierno en Línea
Ejecución Plan Estratégico Sectorial
Ejecución Plan Estratégico Institucional
Ejecución Plan de Acción Anual
Ejecución Presupuestal
MECI-Sinergia Seguimiento
Monitoreo, Control y Evaluación
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión

## Slide 4: Políticas de Desarrollo
Alineación de los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
COMPONENTES
REQUERIMIENTOS
Conjunto de lineamientos que orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, a través de la simplificación de procesos y procedimientos internos, el aprovechamiento del talento humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, financieros y tecnológicos.
Toda actividad , tarea, informe, obligación, plan o reporte que deben hacer y presentar las entidades a diferentes actores, relacionados con su ejercicio de planeación.
Subtemas los cuales deben ser desarrollados a través de la planeación integrada y teniendo en cuenta los lineamientos que los rectores de cada política han definido para su implementación.

## Slide 5: Estructura del MIPG
Indicadores y metas de gobierno
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Plan Estratégico de RRHH
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de Información
Gestión Documental
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Programación y Ejecución Presupuestal
PAC
Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones
GESTIÓN
FINANCIERA
Políticas de Desarrollo Administrativo
Componentes
SINERGIA
SEGUIMIENTO
MECI –
Monitoreo, Control y evaluación
GOBIERNO EN LÍNEA
Las Cinco Políticas de Desarrollo Administrativo, implementadas
a través de la planeación sectorial e institucional :

## Slide 6: METODOLOGIA MIPG 2016
Elaboración Formato Planeación y seguimiento 2016
Presentación del formato a las Dependencias Y Entidades Adscritas
Programación de Actividades y diligenciamiento del Formato
Revisión, validación y ajuste de actividades
Consolidación MIP MJD 2016
Seguimiento MIPG - Trimestral:

## Slide 7: FORMATO PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
POLITICA | COMPONENTE | REQUERIMIENTO | RESPONSABLE | ACCIONES | % Participación de la acción | 1er. Trimestre |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo
1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 1. Indicadores y Metas de Gobierno | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Propiciar una Justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral | 24,00% | Cumplir con lo planeado en SINERGIA, proyectos de inversión y plan estratégico | 22,12% | 21,66% | Se tramitaron por los ciudadanos ante conciliadores en derecho y en equidad 19.440 casos, además se orientaron 90.710 ciudadanos en el acceso a la justicia a través de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Por otra parte se incluyeron 5

## Slide 8: MIPG 2016 MJD
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2016
IMAGEN TOMADA DE INTERNET

## Slide 9: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN
FINANCIERA
41,42%
67,75%
33,11%
63,40%
26,46%
40,25%
62,13%
27,74%
67,57%
36,85%
83,79%
106,57%
POLITICA
AVANCE PLANEADO
AVANCE EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
97,17%
139,27%
91,70%

## Slide 10: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
Chart: MIPG MJD AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 0.36848
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | 0.40246
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 0.62125
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 0.27742
GESTIÓN FINANCIERA | 0.67568

## Slide 11: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
Chart: MIPG CUMPLIMIENTO
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 1.3927
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | 0.97172
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 0.91697
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 0.83794
GESTIÓN FINANCIERA | 1.0657

## Slide 12: Política 1
Componentes: Indicadores y Mestas de Gobierno
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Acciones Programadas | Actividades | Programado % | Ejecutado %
Propiciar una Justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral | Casos tramitados por los ciudadanos ante conciliadores en derecho y en equidad. Programados 20.000 , ejecutados 19.440 Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia a través de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Programados 92.500 , ejecutados 90.710 Normas de carácter general y abstracto con análisis de vigencia y afectación jurisprudencial disponibles en el Sistema Único de Información Normativa SUIN- JURISCOL. | 22,1% | 21,7%
Cumplimiento 2do. trimestre 98,90%
Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la entidad, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define.

## Slide 13: Política 1
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Acciones Programadas | Actividades | Programado % | Ejecutado %
Focalizar los esfuerzos del Estado para la prevención, persecución del delito y resocialización del delincuente | 1. Entes territoriales con capacidad técnica Instalada en materia de lineamientos de política de prevención del delito en Adolescentes y Jóvenes. 2. Política criminal y penitenciaria articulada para su implementación. 3. Creación de un observatorio de política criminal. 4. Lineamientos sobre prevención del fenómeno de pandillas. 5. Documento de lineamientos de política pública en materia de prevención de delitos sexuales, en el marco del conflicto armado y del desplazamiento | 7,4% | 7,4%
Componentes: Indicadores y Mestas de Gobierno
Cumplimiento 2do. trimestre 98,90%

## Slide 14: Política 1
Acciones Programadas | Actividades | Programado % | Ejecutado %
Fortalecer la política integral de drogas y su implementación en todo el país. | 1. Incidencia en la reforma de la política mundial de drogas mediante el fortalecimiento del posicionamiento internacional de Colombia en escenarios claves en esta materia. 2. Asesoría a las entidades territoriales en la formulación y adopción de la política de drogas a nivel departamental. | 0,05% | 0,05%
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Cumplimiento 2do. trimestre 98,90%
Componentes: Indicadores y Mestas de Gobierno

## Slide 15: Política 1
Acciones Programadas | Actividades | Programado % | Ejecutado %
Gerencia efectiva y desarrollo institucional | 1. Informes de seguimiento de actividades Elaborados. 2. Requerimientos de cooperación judicial internacional atendidos. | 30,9% | 30,9%
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Componentes: Indicadores y Mestas de Gobierno
Cumplimiento 2do. trimestre 98,90%

## Slide 16: Política 1
Se tramitaron por los ciudadanos ante conciliadores en derecho y en equidad 19.440 casos, además se orientaron 90.710 ciudadanos en el acceso a la justicia a través de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana.
Se incluyeron 5 nuevos contenidos jurídicos de consulta en el sitio web Legal App y 143 Normas de carácter general y abstracto con análisis de vigencia y afectación jurisprudencial disponibles en el Sistema Único de Información Normativa SUIN- JURISCOL .
Se atendieron dos (2) entes territoriales con capacidad técnica Instalada en materia de lineamientos de política de prevención del delito en Adolescentes y Jóvenes.
Se elaboró un (1) documento de incidencia en la reforma de la política mundial de drogas mediante el fortalecimiento del posicionamiento internacional de Colombia en escenarios claves en esta materia.
Se realizó una (1) asesoría a las entidades territoriales en la formulación y adopción de la política de drogas a nivel departamental.
Se atendieron 84 requerimientos de cooperación judicial internacional.
Avances
Cumplimiento 2do. trimestre 98,90%

## Slide 17: Política 2
Política orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.
Componente: 1. Plan anticorrupción y atención al ciudadano
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %
1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, | 1. Formulación del Plan Anticorrupción 2. Revisión, actualización y seguimiento a los riesgos de corrupción 3. Publicación de matriz de riesgos. | 40% | 40%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%
2, Racionalización de Trámites | 1, Inclusión de la Actividad en el Plan de Acción de la DMASC, correspondiente a la vigencia 2016 2, Presentación de la conexión por parte de la empresa desarrolladora del software y recepción de propuestas. | 15% | 15%

## Slide 18
Política 2
Componente: 1. Plan anticorrupción y atención al ciudadano
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %
3. Rendición de cuentas | Ver actividades planeadas componente 4 de la política 2, para el primer trimestre de 2016 | 6,67% | 6,67%
4. Servicio al Ciudadano | Ver actividades planeadas componente 5 de la política 2, para el primer trimestre de 2016 | 15,00% | 15,00%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %
2, Racionalización de Trámites | 1, Inclusión de la Actividad en el Plan de Acción de la DMASC, correspondiente a la vigencia 2016 2, Presentación de la conexión por parte de la empresa desarrolladora del software y recepción de propuestas. | 15% | 15%

## Slide 19: Política 2
Componente: 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado1 %
2, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1. Realizar 2 mesas de trabajo con las áreas para definir las actividades de transparencia a ejecutar en el 2016. 2. Realizar 2 mesas de trabajo con las áreas para definir las actividades de transparencia a ejecutar en el 2016. 3. Realizar 2 mesas de trabajo con las áreas para definir las actividades de transparencia a ejecutar en el 2016 | 25% | 25%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 20: Política 2
Componente: 3. Participación Ciudadana en la Gestión
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado1 %1.
3. Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad | Realizar 1 mesa de trabajo sobre temas relacionados con política criminal. Capacitar a los usuarios del Certificado de Carencia de informes por Tráfico de Estupefacientes. Elaboración y presentación del cronograma de Ferias de Servicio de Atención al Ciudadano en las que hará presencia el MJD Realizar mesa de trabajo para socializar el calendario de Ferias de Servicio al Ciudadano 2016. | 22.50% | 22.50%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 21: Política 2
Componente: 3. Participación Ciudadana en la Gestión
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado1 %1.
4. Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad | Seleccionar entre los conceptos emitidos dentro del periodo, por la Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico, aquellos de mayor relevancia y publicarlos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos. | 25% | 25%
5. Consulta en línea para la solución de problemas | Habilitar un espacio virtual para la participación de la ciudadanía en el portal http://www.politicacriminal.gov.co Generar un espacio de interacción con los conciliadores en equidad a través de un link en la página web. | 25% | 25%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 22: Política 2
Componente: 4. Rendición de cuentas a la ciudadanía
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado1 %1.
1. Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad. | Publicar información relacionada con la gestión de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria Generar un boletín con información del Programa Nacional de Justicia en Equidad Seleccionar y preparar información oficial para difundir los planes y programas que el Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolla en el país | 25% | 25%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 23: Política 2
Componente: 4. Rendición de cuentas a la ciudadanía
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado1 %1.
2. Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma | Calificación trimestral de la relación entre los boletines de prensa y comunicados producidos y los boletines de prensa y comunicados requeridos (Indicadores) Solicitud asignación presupuestal Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal Realización del proceso contractual con RTVC (Canal institucional) | 42.50% | 42.50%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 24: Política 2
Componente: 4. Rendición de cuentas a la ciudadanía
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado1 %1.
3. Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta | Publicación diaria de mensajes en redes sociales. Actualización permanente de la información publicada en la página web en los espacios: noticias; carrusel de fotografías; redes sociales; Videos, audios y publicaciones; El Informativo; Agenda del Ministerio y El Ministerio en los Medios. | 25.00% | 25.00%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 25: Política 2
Componente: 5. Servicio al Ciudadano
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado1 %1.
2. Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos | Verificar la funcionalidad de la herramienta interna de gestión de PQRS en el marco de la garantía del Contrato 573 de 2015. | 25.00% | 25.00%
3. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Realizar una jornada de capacitación con los delegados de cada dependencia del Ministerio, relacionada con conceptos, el deber de cumplir con los términos legales y correcto diligenciamiento del formato de registro de PQRS en el cual se consolida la información. | 20.00% | 20.00%
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 26: Política 2
Avances
Se formuló el Plan Anticorrupción y se publicó en la página web, previa revisión del la Oficina de Control Interno.
Se actualizaron los riesgos de corrupción, de acuerdo con la nueva metodología de administración de riesgos y se publicó el consolidado en la pagina web.
Se realizaron 2 mesas de trabajo, el 8 y 9 de marzo en coordinación con la OAP y Grupo de Servicio al Ciudadano, para la definición de las actividades de transparencia a incluir en los planes de acción 2016,.
Se realizó mesa de trabajo del observatorio de política criminal denominada política criminal con enfoque de género en la Universidad de los .
Se realizaron en total 37 mesas de trabajo presencial y 17 mesas de trabajo virtual en las cuales el tema principal fue control de sustancias químicas y estupefacientes.
Se publicaron en la página web del MJD tres (3) conceptos de los más relevantes emitidos por la DDDOJ y escogidos por el Director. 1. Concepto Estatuto Raizal. 2. Concepto Responsabilidad de las personas jurídicas. 3. Concepto proyecto de ley de iniciativa gubernamental.
Se habilitó en el portal web un espacio electrónico de participación ciudadana sobre las fases de política criminal para la consolidación de problemas y posibles soluciones
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

## Slide 27: Política 2
Avances
Se interactúo con 76 conciliadores de equidad.
Se publicaron el día 3 de febrero los conceptos emitidos por el consejo superior de Política Criminal en la página web de Política Criminal, en el link www.politicacriminal.gov.co.
Se firma el contrato con RTVC (Canal Institucional) para asegurar las jornadas de rendición de cuentas del año.
De domingo a lunes, durante todo el día, se mueven las redes sociales con los temas del MJD Y se alimenta la página web del MJD.
Se realizaron pruebas del funcionamiento de la herramienta de Gestión de PQRS y ajustes según las observaciones realizadas por los usuarios prueba. Se llevaron a cabo reuniones con la Secretaría General y Subdirección de Sistemas para socializar aspectos tanto administrativos como técnicos a tener en cuenta durante la implementación, se realizan actualizaciones a la herramienta en ambiente de prueba.
El día 30 de marzo se llevó a cabo una reunión con los delegados designados por las áreas de la entidad para la gestión de PQRS: repaso de conceptos, diligenciamiento del reporte trimestral de PQRS y deber de contestar las solicitudes dentro de los términos legales.
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

## Slide 28: Política 3
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Componente: 1. Plan Estratégico de Recursos Humanos
Requerimiento | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
1. Plan Estratégico de Recursos Humanos | Elaborar el documento del plan de capacitación 2016. Elaborar el documento del plan de bienestar y estímulos Elaborar el documento del plan de seguridad y salud en el trabajo. Realizar la capacitación a los nuevos gerentes públicos sobre la suscripción, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión. Verificar la concertación y formalización(suscripción) de los acuerdos de gestión en el periodo correspondiente. Enviar mediante correo institucional formatos para la suscripción y seguimiento de la evaluación del desempeño laboral. Acompañamiento en el proceso de evaluación del desempeño. Recibir los formatos de suscripción y seguimiento de la evaluación del desempeño laboral. | 100% | 100%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%
Política orientada Al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados.

## Slide 29: Política 3
Política 3
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Componente: 2. Plan Anual de Vacantes
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
2. Plan Anual de Vacantes | Solicitar mediante oficio a la CNSC, nos indique el aporte que debe realizar el Ministerio de Justicia y del Derecho, para adelantar el proceso de selección para proveer 146 empleos vacantes Incluir en el anteproyecto de presupuesto 2017, los recursos necesarios para realizar el concurso de méritos. Generar los reportes solicitados por la administración de la situación de la planta de personal para la toma de decisiones. Nota: permanentemente se registran todas las novedades de ingreso y retiro de funcionarios en el sistema SIGEP. | 62.50% | 62.50%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 30: Política 3
Política 3
Política 3
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Componente: 3. Capacitación
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
3. Capacitación | Realizar las actividades de capacitación programadas de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Talento Humano Realizar las actividades de capacitación adicionales requeridas. | 9.00% | 9.00%
4. Bienestar e Incentivos | Realizar las actividades de bienestar programadas de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Talento Humano Realizar las actividades de bienestar adicionales requeridas. | 14.00% | 14.00%
Componente: 4. Bienestar e Incentivos
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 31: Política 3
Avances
Se elaboro el documento del plan de capacitación 2016, el cual fue aprobado en el comité de bienestar en el mes de enero de 2016.
Se elaboro el documento del plan de bienestar y estímulos 2016, el cual fue aprobado en el comité de bienestar en el mes de enero de 2016.
Se elaboro el documento del plan de de seguridad y salud en el trabajo 2016, el cual fue aprobado en el comité de bienestar, por el Secretario General y Ministro en el mes de febrero de 2016.
En el mes de diciembre se cito a los dos nuevos gerentes públicos (Jorge Sanin Pombo - Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y Adela Parra - Directora de la DMASC) para realizar la capacitación en la suscripción, formalización, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión 2016, los cuales no asistieron a la capacitación, por lo cual fue necesario enviarles todo el material de la capacitación por correo electrónico y memorando.
Adicionalmente en el mes de enero mediante memorando y correos electrónicos se les recordó a todos los gerentes públicos del MJD que deber suscribir y entregar los acuerdos de gestión al Grupo de Gestión Humana.
Se suscribieron 11 de 11 acuerdos de gestión en el periodo correspondiente, dando cumplimiento a la actividad.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

## Slide 32: Política 3
Política 3
Avances
En el mes de diciembre de 2015 se envió a los funcionarios de carrera los formatos para la suscripción y seguimiento de la evaluación del desempeño laboral.
En el mes de enero se reitero mediante correo electrónico y protectores de pantalla la suscripción y seguimiento de la evaluación del desempeño laboral.
En el primer trimestre se realizaron 21 asesorías a evaluadores y evaluados en el proceso de evaluación del desempeño ordinaria o eventual que lo soliciten. Adicionalmente se realizaron asesorías telefónicamente y correo electrónico.
En la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho a la fecha se registran ciento diecinueve (119) funcionarios escalafonados en carrera administrativa, de los cuales se presentaron al Grupo de Gestión Humana ciento catorce (114) evaluaciones de desempeño laboral, correspondientes al período entre el primero de (1) de febrero de 2015 al treinta y uno (31) de enero de 2016.
Los cinco funcionarios faltantes corresponden a:
John Ángel González: Se encuentra en comisión desempeñando un cargo de libre nombramiento y remoción en otra entidad (Gobernación de Boyacá).
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

## Slide 33: Política 3
Avances
Ricardo Castillo: Se encuentra en comisión desempeñando un cargo de libre nombramiento y remoción en otra entidad (Superintendencia de Sociedades).
Carolina Roncancio Giraldo: Se encentra en Comisión desempeñando un cargo de libre Nombramiento y Remoción. (Nivel Asistencial).
Luz Stella Castiblanco de Samudio: Quien por razones de salud, tiene una incapacidad de más de 180 días. (Profesional Especializado).
María Inés Mora Criollo: No se realizó debido a que la funcionaria abandono su cargo y su caso se encuentra en proceso de estudio (Nivel Asistencial).
Mediante oficio OFI16-0002935-SGH-4005 del 8 de febrero de 2016, radicado en la Comisión Nacional del Servicio Civil el 12 de febrero de 2016, se formuló “Solicitud estimativo de costos concurso público de méritos para proveer los empleos de carrera administrativa vacantes en el Ministerio de Justicia y del Derecho”,
En el anteproyecto de presupuesto 2017 presentado por el GGH, se solicitaron los recursos para realizar el concurso de méritos.
Se registro el ingreso de 17 nuevos funcionarios y 8 retiros en el sistema SIGEP.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

## Slide 34: Política 3
Avances
En el presente trimestre se realizaron 5 actividades de capacitación sobre las 2 que se habían programado inicialmente, así:
ENERO: En este mes no se realizan actividades, debido a que el PDTH se estaba elaborando.
FEBRERO: Charla programación Neurolingüística, Charla sobre Caja de Compensación Familiar Colsubsidio y Charla sobre Coaching.
MARZO: Jornada de Inducción, Derecho Disciplinario y Acoso Laboral.
En el presente trimestre se realizaron 5 actividades de capacitación sobre las 2 que se habían programado inicialmente, así:
ENERO: En este mes no se realizan actividades, debido a que el PDTH se estaba elaborando.
FEBRERO: Charla programación Neurolingüística, Charla sobre Caja de Compensación Familiar Colsubsidio y Charla sobre Coaching.
MARZO: Jornada de Inducción, Derecho Disciplinario y Acoso Laboral.
Se enviaron correos electrónicos a los funcionarios del MJD invitándolos a participar en las siguientes actividades:
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

## Slide 35: Política 3
Avances
Enero: Entrega de Kits Escolares.
Febrero: Eucaristía, Imposición de Ceniza, Feria de Servicios (Financieros , educativos y salud), Acondicionamiento Físico y Cine Muro.
Marzo: Reunión Torneo Ping-Pong, Eucaristía, Acondicionamiento Físico y Día Internacional de la Mujer y Feria de Servicios (Financieros , educativos y salud)
Nota: En el presente trimestre se realizaron 10 actividades de bienestar sobre las 2 que se habían programado inicialmente, así:
En el presente trimestre se realizaron 10 actividades de bienestar sobre las 2 que se habían programado inicialmente, así:
Enero: Entrega de Kits Escolares.
Febrero: Eucaristía, Imposición de Ceniza, Feria de Servicios (Financieros , educativos y salud), Acondicionamiento Físico y Cine Muro.
Marzo: Reunión Torneo Ping-Pong, Eucaristía, Acondicionamiento Físico y Día Internacional de la Mujer y Feria de Servicios (Financieros , educativos y salud)
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

## Slide 36: Política 4
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Componente: 1. Gestión de la Calidad
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
1. Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad | Realizar las actividades de bienestar programadas de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Talento Humano Realizar las actividades de bienestar adicionales requeridas. Seguimiento a indicadores, mapa de riesgos, producto no conforme. Seguimiento a acciones de mejoramiento (Acciones correctivas, preventivas y de mejora) | 25.00% | 25.00%
Cumplimiento 2do. trimestre 99.35%
Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.

## Slide 37
Política 4
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Componente: 2. Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
1. Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel | a. Estructuración de estudios previos para realizar convenio con PNUD - SIGOB. | 10.00% | 10.00%
3. Procesos y procedimientos internos electrónicos | a. Definir Plan de Trabajo con Ministerio de Cultura. Pendiente firma de cronograma | 5.00% | 3.00%
Cumplimiento 2do. trimestre 99.35%

## Slide 38: Política 4
Política 4
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Componente: 3. Racionalización de Trámites
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
3. Racionalización de Trámites | Inclusión de la Actividad en el Plan de Acción de la DMASC, correspondiente a la vigencia 2016. Presentación de la conexión por parte de la empresa desarrolladora del software y recepción de propuestas. | 15.00% | 15.00%
1. Revisión del plan de ajuste tecnológico | Definir especificaciones de los equipos requeridos y elaborar los estudios previos para su contratación. Adelantar el proceso de contratación | 20.00% | 20.00%
Componente: 5. Gestión de Tecnologías de información
Cumplimiento 2do. trimestre 99.35%

## Slide 39: Política 4
Política 4
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Componente: 5. Gestión de Tecnologías de información
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
3. Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información | Definir el alcance detallado de la consultoría requerida | 10.00% | 10.00%
4. Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC- | Hacer seguimiento a la conexión. Hacer pruebas para interface con Cámaras de Comercio. Elaborar los Estudios previos para desarrollar otras interfaces requeridas | 27.50% | 27.50%
Cumplimiento 2do. trimestre 99.35%

## Slide 40: Política 4
Política 4
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Componente: 6. Gestión Documental
Requerimiento | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
1. Planeación documental | TRD - Elaborar diseño de TRD TVD - Elaborar Historia Institucional Inventarios - Diseño de Sistematización de Inventario | 18.00% | 18.00%
3. Gestión y trámite | 1, Elaboración informe de supervisión convenio No. 0637 de 2015 | 10.00% | 10.00%
4. Organización documental | Atender mediante Asistencia Técnica y o Asesoría los requerimientos de las dependencias | 25.00% | 25.00%
7. Preservación documental a largo plazo | Adecuación de Espacios Físico | 35.00% | 35.00%
Cumplimiento 2do. trimestre 99.35%

## Slide 41: Política 4
Política 4
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Se actualizaron documentos asociados a los procesos mejoramiento continuo, gestión del talento humano, gestión administrativa.
Se realizó seguimiento indicadores, mapa de riesgos, producto no conforme.
Se realizó seguimiento a acciones de mejoramiento (Acciones correctivas, preventivas y de mejora).
Se definieron los requerimientos funcionales e informáticos que sirvieron como insumo para la estructuración de los estudios previos del convenio con el PNUD.
Se llevo a cabo reunión con MINCULTURA, se encuentra pendiente que MINCULTURA remita el Plan de Trabajo.
I trimestre de 2016. Se incluyó y programó esta actividad en el plan de acción de la Dependencia, con el fin de realizar el seguimiento respectivo.
Se recibieron dos propuestas por parte del Banco de Occidente y Davivienda y se aprobó la conexión a la plataforma SICOQ.
Se definieron las especificaciones, se elaboraron los estudios previos y se radicación en el Grupo de Contratación.
Avances

## Slide 42: Política 4
Política 4
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Se desarrollo el proceso contractual y se firmó el respectivo contrato.
Se definió en detalle el alcance de la consultoría.
Se hizo seguimiento y se garantizó la disponibilidad del canal.
Se realizaron pruebas para interface con Cámaras de Comercio
Se hicieron los Estudios previos para desarrollar otras interfaces requeridas.
Se realizó el diseño de las TRD de 32 Dependencias y el CCD propuesto. Construcción de la Historia Institucional de los Fondos DNE y Fondo de Vigilancia de la Rama Judicial. Se elaboró el diseño de la herramienta de sistematización de Archivo.
Se realizó el informe de supervisión del convenio 0637 de 2016 y se presento a Secretaría General.
Se realizó Asistencia Técnica y Asesoría a las Dependencias Solicitantes.
Se realizó adecuación física de las instalaciones de la Bodega Paloquemao.
Avances

## Slide 43: Política 5
Política 4
GESTIÓN FINANCIERA
Componente: 1. Programación y Ejecución Presupuestal
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
1. Programación y Ejecución Presupuestal | Elaboración del cronograma, Solicitud de información, Revisión y consolidación de información, Elaboración, aprobación y cargue del Anteproyecto. Elaboración y socialización de los informes del MJD, así como de las entidades adscritas, correspondientes a los meses de diciembre 2015, enero y febrero 2016. | 43.75% | 43.75%
Política orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 44: Política 5
Política 4
GESTIÓN FINANCIERA
Componente: 2. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
2. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 1. Elaboración mensual del boletín presupuestal, en el cual se realiza un análisis de los movimientos presupuestales mes a mes en cuanto a compromisos, obligados y pagos. 2. Elaboración del ranking presupuestal en el cual se visualiza la ejecución de recursos por dependencia, ubicando de mayor a menor que dependencia ha realizado la mejor ejecución de recursos. 3. Elaboración y presentación de los informes presupuestales para los comités sectoriales (entidades del sector justicia) y comités directivos (Ministerio). | 25.00% | 25.00%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 45: Política 5
Política 4
GESTIÓN FINANCIERA
Componente: 3. Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
3. Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | seguimiento a Proyectos de Inversión | 30.00% | 30.00%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 46: Política 5
Política 4
GESTIÓN FINANCIERA
Componente: 4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Requerimientos | Actividades | Programado % | Ejecutado %.
4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Presentación de necesidades de las dependencias Revisión de información recibida Consolidación del PAA. Aprobar PAA Publicación PAA portal SECOP II Generar enlace en la pagina web del Ministerio al Portal SECOP II – PAA. Solicitud a las dependencias del Ministerio la Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Funcionamiento e Inversión - correspondiente al primer bimestre de 2016) Verificación de información y generación de informe Presentación del Informe a la Secretaria General | 79.25% | 79.25%
Cumplimiento 2do. trimestre 100%

## Slide 47: Política 5
GESTIÓN FINANCIERA
Las actividades se llevaron a cabo en su totalidad, el Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2017 fue cargado en el SIIF Nación el día 30 de marzo de 2016.
Los informes semanales fueron elaborados el día viernes de la semana correspondiente
Se elaboraron informes mensuales dentro de los 5 primeros días hábiles del mes posterior al corte informado.
Se elaboraron informes mensuales dentro de los 5 primeros días hábiles del mes posterior al corte informado.
Se elaboraron informes mensuales dentro de los 5 primeros días hábiles del mes posterior al corte informado.
Durante el primer trimestre de la vigencia 2016 se elaboró el informe mensual para el boletín presupuestal con sus respectivos análisis y movimientos presupuestales, además de visualizar la ejecución por dependencias para resaltar los mejores ejecutores. Adicionalmente, con cada comité sectorial se presentó el informe presupuestal (entidades del sector justicia) y comités directivos (Ministerio).
Avances

## Slide 48: Política 5
GESTIÓN FINANCIERA
Durante el primer trimestre de la presente vigencia se asesoró y apoyó a las dependencias del ministerio de justicia y del derecho en la formulación de 5 nuevos proyectos de inversión para la programación 2017, así mismo, se asesoró y apoyó en la formulación y actualización de los proyectos de inversión de las entidades adscritas al Sector Justicia. Adicional a lo anterior, se dio trámite a todas las solicitudes de actualización de proyectos a través del sistema SUIFP.
Las actividades se cumplieron en su totalidad, la versión consolidada del PAA vigencia 2016 se publicó en el portal SECOP II el día 30 de Enero de 2016.
En la pagina se encuentran los siguientes enlaces que evidencian el cumplimiento de la actividad http://www.minjusticia.gov.co/Decreto734de2012.aspx http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Informaci%C3%B3nFinancierayContable/PlanCompras.aspx
Mediante MEM16-0002730 del día 22 de marzo de 2016 se remitió a Secretaria General el informe correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones con corte al 29 de Febrero de 2016
Avances

## Slide 49: FIN