## Slide 2
Informe de Seguimiento
Proyectos de Inversión 2019
Ministerio de Justicia y del Derecho
Febrero 28 de 2019

## Slide 3: Datos a tener en cuenta
La fuente de información del presente informe es el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación, para las cifras del avance físico y avance de gestión.
La información que se encuentra registrada en el SPI, es diligenciada por cada una de las Direcciones responsables de los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución en la vigencia.
El avance financiero corresponde a la ejecución presupuestal por concepto de obligaciones. Además es importante mencionar que se compara con la apropiación vigente.
El periodo objeto de reporte del presente informe con corte a Febrero 28 de 2019.
Los colores de los indicadores corresponden a los siguientes rangos de cumplimiento: Color Rojo entre 0 %y 49,9%; Color Amarillo entre 50% y 74,9%; y Color Verde entre 75% y 100%

## Slide 4: Datos a tener en cuenta
Avance Físico del Producto
Sumatoria de (Avance Vigencia del indicador de producto de la cadena de valor / Meta Vigente * Peso2 * 100)
Avance Financiero
(Obligación / Apropiación Vigente)*100.
Avance de Gestión
Sumatoria de (Avance Vigencia Indicador Gestión/ Meta Vigente * Peso3 * 100)
Peso2 = El peso de los indicadores de producto de la cadena de valor estará determinado por la participación del costo de sus actividades (apropiación de las actividades registrada en el SUIFP) en todo el costo total del proyecto (apropiación vigente del proyecto).
Peso3 = El cual fue registrado en el SUIFP.

## Slide 5: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho
29.757 mll
8.487 mll
28,52%
953 mll
3,20%
935 mll
3,14%
Apropiación Vigente
Compromisos
%
Obligados
%
Pagos
%
Alertas
A. Gestión
A. físico
A. financiero
19,80%
0,90%
3,20%
Chart: Evolución porcentual del proyecto
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agost | Sept | Oct | Nov
A.financiero | 0 | 0.004 | 0.014 | 0.032
A. fisico | 0 | 0 | 0.004 | 0.009
A. de Gestión | 0.046 | 0.066 | 0.147 | 0.198

## Slide 6: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 7: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 8: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 9: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 10: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 11: Conclusiones Generales
El Ministerio de Justicia y del Derecho, para la vigencia 2019 maneja 14 proyectos de inversión con una apropiación vigente de $29.757 millones de pesos, de los cuales:
1. El porcentaje de ejecución de recursos a 30 de abril es del 3,20% por concepto de obligados.
2. El porcentaje de avance físico de los productos es del 0,90%.
3. El porcentaje de avance de gestión es del 19,80%.
4. A 30 de Abril la ejecución de recursos apropiados (obligados) se encuentra por debajo del 20% del total asignado a proyectos de Inversión.
5. La dependencia con el porcentaje más alto de avance físico es la Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia con el proyecto “Actualización y adecuación del marco de referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión TIC del Ministerio de Justicia y del Derecho” con un porcentaje de cumplimiento del 33% en el indicador “Documentos para la planeación estratégica en TI”.