## Cronograma 2022
Plan de participación ciudadana ¡MinJusticia te escucha!
Ministerio de Justicia y del Derecho Calle 53 N°. 13 - 27 - Bogotá D.C., Colombia PBX (+57)(1) 444 31 00 | [8 empty] | Vigencia: | 2022
Anexo - Formato cronograma de actividades de participación ciudadana
Estrategia |  | ID | Nombre de la actividad | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio |  |  | Alcance de la actividad | Lugar o espacio de realización de la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Pacto PND | Recursos Asociados
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Otro grupo de interés |  |  | Presencial | Télefonico | Virtual | [9 empty] | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | Recursos Asociados
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 1 | Difundir la herramienta Suin Juriscol y realizar consulta para fortalecer el proceso | Dar a conocer a los diferentes grupos de interés de todo el país la herramienta Suin Juriscol a través del curso del Suin, el envío de contenidos de interés publicados en el portal web Suin Juriscol y la aplicación de una encuesta virtual. | Difusión realizada y encuesta plicada | 3 | 1 Informe de actividades de participación | No aplica | Entidades territoriales - Alcaldes Decanos de Derecho Instituciones educativas Directores de Consultorios Juridicos, ciudadananía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Curso y encuesta virtuales (correo electrónico) |  |  | X | Nacional | Curso y encuesta virtuales (correo electrónico) | Ninguna | Participación en la información / Consulta | Ejecución o implementación participativa/Identificación de necesidades y diagnóstico | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | myriam.rojas@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2 | Socializar la herramienta Suin Juriscol con énfasis en el boletín jurídico a través del diálogo virtual | Promover la consulta del boletín jurídico como fuente informativa de primera mano para los grupos de interés. | Socialización realizada | 3 | 1 Informe de actividades de participación | No aplica | Servidores públicos y contratistas del MJD Decanos de Derecho Directores de consultorios jurídicos, entidades del Estado, ciudadanía en general Alcaldías del país, y/o instituciones educativas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Jornada de socialización |  |  | X | Nacional | Por definir | Ninguna | Participación en la información / Ejecución e implementación participativa | Ejecución o implementación participativa | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | abautista@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 3 | Presentar y socializar la Metodologia de Depuración de las disposiciones de los decretos únicos regalmentarios (DUR) a través de mesas de trabajo con grupos de interés | Depurar del ordenamiento jurídico la normativa de carácter general y abstracto expedidos a partir del 1 de enero de 1991, que cumplan con los criterios establecidos por la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico (DDDOJ) del Ministerio de Justicia y del Derecho, socializando con los grupos de interés. | Mesas de trabajo realizadas | 3 | 1 Informe de actividades de participación | No aplica | Jefes de las Oficinas Jurídicas cabeza del sector y su equipo de trabajo técnico y Jurídico de las dependencias y entidades adscritas y vinculadas. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mesas de trabajo de presentación y socialización de la metodología de los DUR |  |  | X | Nacional | Por definir | Sectores de la Administración Pública | EjecParticipación en la información / Ejecución e implementación participativaución o implementación participativa | Ejecución o implementación participativa | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | cunigar@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. • Línea: Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos Programa 1201 - fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, divulgación. • Programa: fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, divulgación y depuración del ordenamiento jurídico. • Bases del Plan: Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”, en la cual se consagra el lineamiento: “D. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia”. | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 4 | Presentar y socializar la Metodologia de Depuración de las disposiciones normativas de carácter territorial a través de mesas de trabajo con grupos de interés | Depurar del ordenamiento jurídico la normativa de carácter general y abstracto de nivel territorial, que cumplan con los criterios establecidos por la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico (DDDOJ) del Ministerio de Justicia y del Derecho, socializando con los grupos de interés. | Mesas de trabajo realizadas | 2 | 1 Informe de actividades de participación | No aplica | Jefes de las Oficinas Jurídicas y su equipo de trabajo técnico y Jurídico. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mesas de trabajo de presentación y socialización de la metodología de depuracion para entidades territoriales |  |  | X | Nacional | Por definir | Entidades del orden territorial | EjecParticipación en la información / Ejecución e implementación participativaución o implementación participativa | Ejecución o implementación participativa | 2022-01-05 | 2022-11-30 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | cunigar@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. • Línea: Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos Programa 1201 - fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, divulgación. • Programa: fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, divulgación y depuración del ordenamiento jurídico. • Bases del Plan: Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”, en la cual se consagra el lineamiento: “D. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia”. | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 5 | Realizar campañas de sensibilización en alternatividad penal y justicia restaurativa | Ejercicios de concientización que conduzca a un cambio de las percepciones punitivistas entre los ciudadanos y promuevan una ampliación del conocimiento sobre los diversos alcances de la justicia, así como de la importancia de la prevención y la reconciliación en clave de justicia restaurativa, y que incluya difusión para la concientización sobre el efecto reconstructivo de aplicación de medidas alternativas a la reclusión. | Jornadas realizadas | 4 | 1 Informe de actividades de jornadas de concientización | No aplica | Instituciones o dependencias públicas del nivel nacional, departamental o distrital Organizaciones, académia o público en general | Plan de Acción Institucional | Jornadas de formación |  |  | X | Bogotá | Bogotá | Por definir | EjecParticipación en la información / Ejecución e implementación participativaución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 6 | Desarrollar un ejercicio de participación ciudadana en el marco del proceso de formación y transferencia metodológica del program de justicia juvenil restaurativa a las autoridades competentes del SRPA y del sistema de convivencia escolar del ente territorial. | Fortalecer las capacidades técnicas de los equipos profesionales del SRPA y del sistema de convivencia escolar en materia de justicia juvenil restaurativa | Número de personas capacitadas | 50 | Jornadas de formación y transferencia metodológica realizadas | No aplica | Equipos profesionales del SRPA y del sistema de convivencia escolar | Plan de Acción Institucional | Jornadas de formación y transferencia metodológica | X |  | X | Por definir | Por definir | Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SNCRPA y sistema de convivencia escolar | Ejecución o implementación participativa | Ejecución o implementación participativa | 2022-03-15 | 2022-09-30 | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 7 | Desarrollar encuentros para la socialización del componente indígena del Plan Decenal de Justicia, construido en consulta previa | Contribuir al ejercicio pedagógico de difusión de las acciones y compromisos protocolizados por las entidades que hacen parte del sistema de justicia. | Encuentros realizados | 6 | Relatorías o informes de los encuentros | No | Entidades del Sector Justicia Autoridades y representantes de los pueblos indígenas | Plan de acción institucional y Plan Decenal de Justicia | Mesa de trabajo | X |  |  | Bogotá Buenaventura La Plata Valledupar Leticia Puerto Gaitán | Bogotá Buenaventura La Plata Valledupar Leticia Puerto Gaitán | Ninguna | Participación en la información / Ejecución e implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2022-04-01 | 2022-12-30 | Dirección de Justicia Formal | yuly.benavides@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 8 | Implementar estrategias para conocer la percepción de los usuarios de las herramientas LegalApp y Conexión Justicia | Generar recomendaciones para mejorar la calidad y pertinencia de los contenidos y servicios ofrecidos | Estrategias implementadas | 2 | Informe de las estrategias implementadas | No | Usuarios ciudadanos Gestores de justicia | Plan de Acción Institucional | Viaje del usuario (acompañamiento por la herramienta al usuario) |  |  | X | Nacional | Por definir | Ninguna | Consulta | Identificación de necesidades y diágnostico | 2022-04-01 | 2022-12-30 | Dirección de Justicia Formal | yuly.benavides@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 9 | Habilitar espacios para la divulgación y actualización de conocimientos sobre enfoque diferencial en género y discapacidad para el acceso a la justicia. | Fortalecer la gestión del conocimiento para el abordaje de los servicios de justicia con enfoque diferencial | Webinars desarrollados | 4 | Informe de actividades de participación | No | Gestores de justicia Consultorios Jurídicos Organizaciones civiles | Plan de Acción Institucional | Webinar |  |  | X | Nacional | Webinar redes sociales MinJusticia | Vinculación de expertos conferencistas | Ejecución e implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Dirección de Justicia Formal | yuly.benavides@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 10 | Encuentro Distrital virtual de Conciliadores en Equidad del municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) | Conocer el estado de la conciliación en equidad en el Distrito de Santiago de Cali, con el fin de implementar una estrategia de fortalecimiento a la figura en dicho territorio, en cumplimiento del plan de acción de la alerta temprana AT001 de 2022 que fue presentado por el señor Ministro de Justicia y del Derecho en la Mesa Técnica que se realizó el 28 de enero de 2022. | Encuentro virtual realizado | 1 | 1 Informe de actividades de participación | No | Conciliadores en equidad de Cali, funcionarios de la Gobernación de Valle del Cauca, funcionarios de la administración municipal de Cali y miembros de otras organizaciones de Cali | Plan de acción de la alerta temprana AT001 de 2022 | Encuentro a través de teams |  |  | X | Regional: Santiago de Cali | Virtual a través de la plataforma teams | SI (Gobernación del Valle del Cauca, Municipio de Santiago de Cali) | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | conciliacionequidad@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos​​​​ | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 11 | Conferencia de la DMASC en webinar sobre la función conciliatoria según la Ley 2126 del 2021 | Realizar conferencia de la DMASC en el webinar sobre la función conciliatoria según la Ley 2126 del 2021 "por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones", en razón a la reciente expedición de la normativa. | Conferencia realizada en webinar | 1 | 1 Informe de actividades de participación | NO | Centros de conciliación, funcionarios habilitados para conciliar, Consultorios Jurídicos, estudiantes de la facultad de derecho, abogados, etc | Plan de participación ciudadana 2022 | Conferencia en webinar |  |  | X | Nacional | Webinar a través de la plataforma Youtube institucional | SI (centros de conciliación, consultorios jurídicos) | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | sandra.buitrago@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos​​​​ | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 12 | Encuentros virtuales con conciliadores en equidad | Realizar encuentros con conciliadores en equidad con el fin de fortalecer la estrategia de seguimiento y los canales de comunicación. | Encuentros virtuales realizados | 2 | 1 Informe de actividades de participación | No | Conciliadores en equidad | Plan de participación ciudadana 2022 | Encuentros virtuales |  |  | X | Vistahermosa (Meta) y Nacional | Virtual a través de la plataforma teams | NO | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | sandra.buitrago@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos​​​​ | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 13 | Encuestas realizadas en la Estrategia Interinstitucional de Jornadas Móviles de Atención y Orientación a Víctimas del conflicto armado | Medir la satisfacción de los usuarios que asistan las jornadas móviles para ientificar oportunidades de fortalecer los espacios de encuentro | Encuesta aplicada | 1 | Informe de actividades de participación | No aplica | Víctimas del conflicto armado | Atención al Ciudadano | Jornadas Móviles | X |  |  | Municipio donde se realice la jornada pendiente definir | Municipio donde se realice la jornada pendiente definir | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Consulta | Identificación de necesidades y diágnostico | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Dirección de Justicia Transicional | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 14 | VIII Encuentro Nacional sobre la Política Drogas Ruta Futuro en los territorios | Fortalecer la integración, el diálogo y el intercambio de experiencias entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, presentar los resultados, logros y experiencias exitosas en la implementación de la Política Integral para enfrentar el problema de las Drogas Ruta Futuro en los territorios. | Encuentro realizado | 1 | Memorias del desarrollo del encuentro cargadas en el micrositio del Observatorio de Drogas de Colombia | No aplica | Instituciones o dependencias públicas del nivel nacional, departamental y distrital. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuentro | X |  | X | Bogotá | Live por redes sociales/ Bogotá | Ninguna | Implementación participativa | Ejecución participativa | 2022-08-01 | 2022-12-30 | Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 15 | Realizar facebook live o directo Youtube y/o encuentros presenciales sobre la reglamentación y trámites de licencias de cannabis con fines médicos y cientificos. | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de licencias de cannabis con fines médicos y cientificos, a través de diálogos de doble vía para resolver dudas sobre la reglamentación del cannabis y uso adecuado del MICC. | No de Dialogos implementados | 2 | Informes de actividades de participación de la dependencia | No aplica | Usuarios de los trámites de licencias de cannabis | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube Mesa de Trabajo | X |  | X | Nacional | Live por redes sociales/ Bogotá | Política Nacional | Participación en la información / Consulta | Ejecución e implementación participativa | 01/032022 | 2022-09-30 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 16 | Realizar facebook live o directo Youtube y/o encuentros presenciales de dialogos de acercamiento e interacción con los actores territoriales involucrados en el desarrollo y aplicación de la legislación actual de cannabis a través de los consejos seccionales de Estupefacientes | Fortalecer la relación con los actores territoriales a través de diálogos de doble vía para resolver dudas sobre el desarrollo y aplicación de la legislación actual del cannabis. | No de dialogos realizados | 2 | Informes de actividades de dialogos realizados | No aplica | Autoridades y/o actores territoriales | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube Mesa de Trabajo | X |  | X | Nacional | Live por redes sociales/ Bogotá | Política Nacional | Participación en la información / Consulta | Ejecución e implementación participativa | 01/032022 | 2022-09-30 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 17 | Realizar un Facebook live o un directo en Youtube para dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de Sustancias Químicas. | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de Expedición de Certificados de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE, a través de un diálogo de doble vía para resolver dudas sobre el proceso.- Normatividad al control de sustancias químicas. | Dialogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de actividades de participación de la dependencia | No aplica | Usuarios de los trámites de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube |  |  | X | Nacional | Live por redes sociales | Política Nacional | Participación en la información / Consulta | Ejecución e implementación participativa | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 18 | Realizar un Facebook live o un directo en Youtube para dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de Sustancias Químicas. | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de Expedición de Certificados de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE, a través de un diálogo de doble vía para resolver dudas sobre el proceso. - Uso SICOQ para el control de sustancias químicas. | Dialogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de actividades de participación de la dependencia | No aplica | Usuarios de los trámites de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube |  |  | X | Nacional | Live por redes sociales | Política Nacional | Participación en la información / Consulta | Ejecución e implementación participativa | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 19 | Realizar un Facebook live o un directo en Youtube para dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de Sustancias Químicas. | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de Expedición de Certificados de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE, a través de un diálogo de doble vía para resolver dudas sobre el proceso. - Uso SICOQ para Agentes de la Cadena de Combustibles. | Dialogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de actividades de participación de la dependencia | No aplica | Usuarios de los trámites de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube |  |  | X | Nacional | Live por redes sociales | Política Nacional | Participación en la información / Consulta | Ejecución e implementación participativa | 2022-05-01 | 2022-09-30 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 20 | Realizar un Facebook live o un directo en Youtube para dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de Sustancias Químicas. | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de Expedición de Certificados de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE, a través de un diálogo de doble vía para resolver dudas sobre el proceso. - Uso SICOQ registro de movimientos y uso masivo | Dialogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de actividades de participación de la dependencia | No aplica | Usuarios de los trámites de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube |  |  | X | Nacional | Política Nacional | Política Nacional | Participación en la información / Consulta | Ejecución e implementación participativa | 2022-05-01 | 2022-09-30 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 21 | Realizar una actividad de socializacion y evaluación de las herramientas de atención virtual (digiturno, chatbot y appmovil) mediante la implementacion de un (1) webinar para los grupos de interes. | Difundir las nuevas soluciones digitales sobre la atención virtual a los grupos de interés y valorar los indicarodes de participación en las herrrammientas de chatbot y appmovil para su fortalecimiento. | Evento webinar | 1 | Informe del desarrollo del webinar | No aplica | Ciudadanía en general y usuarios que visitan la entidad a través de la oficina de atencion al ciudadano, población que consulta los portales web y sistemas de informacion del MJD | Plan de Acción Institucional | Diálogo en webinar |  |  | X | Nacional | Webinar redes sociales MinJusticia | Ninguna | Participación en la información / Consulta | Evaluación y control / Identificación de necesidades y diágnostico | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Direccion de Tecnologias y Gestión de Información en Justicia | daniel.montes@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 22 | Ejercicio de cocreación o consulta pública para la creación y publicación de conjunto de datos abiertos de la entidad 2022 | Creación y publicación de conjunto de datos abiertos del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la elaboración de actividades programadas con la ciudadanía y usuarios del portal de datos.gov.co que permitan el aprovechamiento de los activos de información de carácter público. | Dialogo Implementado | 1 | Informe de actividades de participación | No aplica | Ciudadanía en general y usuarios del portal de datos abiertos | Plan de Acción Institucional | Consulta por formulario Virtual |  |  | X | Nacional | Formulario Virtual en página web | Ninguna | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-02-15 | 2022-09-30 | Subdirección de Gestión de Información en Justicia | infojusticia@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Fisicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 23 | Realizar encuesta a los grupos de interés para medir el impacto y satisfacción sobre los conjuntos de datos abiertos del MinJusticia en el portal datos.gov.co | Identificar necesidades y oportunidades de mejora sobre los conjuntos de datos abiertos publicados por el MinJusticia en el portal datos.gov.co. | Encuesta implementada | 1 | Informe de actividades de participación | No aplica | Ciudadanía en general y usuarios del portal de datos abiertos | Plan de Acción Institucional | Consulta por formulario Virtual |  |  | X | Nacional | Formulario Virtual en página web | Ninguna | Consulta | Evaluación y control / Identificación de necesidades y diágnostico | 2022-08-01 | 2022-09-30 | Subdirección de Gestión de Información en Justicia | infojusticia@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Fisicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 24 | Desarrollar espacios de diálogo en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho, incluyendo la participación de jóvenes. | Generar espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas con la ciudadanía, conforme a lo establecido en el Manual Único de Rendición MURC | Eventos de Audiencia Públicas de rendición de cuentas realizados | 2 | 1 Informe general de actividades de rendición de cuentas vigencia 2022 | No aplica | Academia Unidades de trabajo legislativo del congreso Jóvenes Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuentros de diálogo |  |  | x | Nacional | Convocatoria nacional canales virtuales. Donde lo determine la alta Dirrección. | Ninguna | Consulta | Control y evaluación | 2022-05-01 | 2022-12-15 | Equipo líder de rendición de cuentas Lidera la OAP | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 25 | Realizar sondeo para determinar la percepción sobre la calidad y oportunidad de los trámites del Ministerio de Justicia y del Derecho | MinJusticia quiere realizar en la vigencia 2022 revisión de la calidad y oportunidad de los trámites de manera participativa, para ello dispone un espacio para conocer a través de un sondeo, los temas de interés de los grupos de valor. | Sondeo realizado | 1 | 1 Informe de la actividad | No aplica | Grupos de valor de Minjusticia | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sondeo Virtual |  |  | x | Nacional | Formulario virtual página web del Ministerio | Ninguna | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-06-01 | 2022-08-22 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 26 | Realizar sondeo para identificar necesidades de racionalización de trámites | MinJusticia inicia la formulación de las actividades del Componente Estrategía Antitramites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de manera participativa, para ello dispone un espacio para conocer a través de un sondeo, los temas de interés de los grupos de valor. | Sondeo realizado | 1 | 1 Informe de la actividad | No aplica | Grupos de valor de Minjusticia | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sondeo Virtual |  |  | x | Nacional | Formulario virtual página web del Ministerio | Ninguna | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-11-01 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 27 | Realizar sondeo sobre temas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 de MinJusticia. | MinJusticia inicia el ejercicio de formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 de manera participativa, para ello dispone un espacio para conocer a través de un sondeo, los temas de interés de los grupos de valor. | Sondeo realizado | 1 | 1 Informe de la actividad | No aplica | Grupos de valor de Minjusticia | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sondeo Virtual |  |  | x | Nacional | Formulario virtual página web del Ministerio | Ninguna | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-11-01 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 28 | Realizar sondeo sobre temas del Plan de Acción Institucional 2023 de MinJusticia. | MinJusticia inicia el ejercicio de formulación del Planeación del 2023 de manera participativa, para ello dispone un espacio para conocer a través de un sondeo, los temas de interés de los grupos de valor. | Sondeo realizado | 1 | 1 Informe de la actividad | No aplica | Grupos de valor de Minjusticia | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sondeo Virtual |  |  | x | Nacional | Formulario virtual página web del Ministerio | Ninguna | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-11-01 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 29 | Realizar consulta a los grupos de interés sobre el proyecto de Plan de Acción 2022 del Ministerio de Justicia y del Derecho | MinJusticia quiere invitar a los grupos de interés a discutir la formulación de la Planeación del 2022, para ello dispone un formato para recibir los comenatrios y sugerencias de los temas del Plan propuesto. | Consulta realizada | 1 | 1 Informe de la actividad | No aplica | Grupos de valor de Minjusticia | No aplica | Consulta Virtual |  |  | x | Nacional | Formulario virtual página web del Ministerio | Ninguna | Consulta | Formulación participativa | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 30 | Realizar consulta a los grupos de interés sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 del Ministerio de Justicia y del Derecho | MinJusticia quiere invitar a los grupos de interés a discutir la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, para ello dispone un formato para recibir los comenatrios y sugerencias de los temas del Plan propuesto. | Consulta realizada | 1 | 1 Informe de la actividad | No aplica | Grupos de valor de Minjusticia | No aplica | Consulta Virtual |  |  | x | Nacional | Formulario virtual página web del Ministerio | Ninguna | Formulación participativa/Consulta | Formulación participativa | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 31 | Realizar encuestas a medios de comunicación para medir el impacto de la información generada por la entidad. | Conocer la percepción de los periodistas que usan la información pública del Ministerio para socializar las reformas impulsadas por la entidad para lograr una justicia cercana al ciudadano, pronta y efectiva. | Encuesta | 1 | Encuestas y base de datos trabajada | No aplica | Peridistas de medios de comunicación regionales | Plan Estratégico Institucional | Encuesta telefónica |  | X |  | Encuesta telefónica | Bogotá | Ninguna | Formulación participativa/Consulta | Identificación de necesidades y diágnostico | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina de Prensa y Comunicaciones | prensajusticia@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 32 | Publicar los Proyectos de Decretos Reglamentarios y Agenda Regulatoria del Sector Justicia y del Derecho (Arts. 2.1.2.1.14 y 2.1.2.1.20 Decreto 1081 de 2015) para observaciones y comentarios de la ciudadanía- | Garrantizar la participación ciudadana enla formulación de los proyectos específicos de regulación (Decretos) del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Informe consolidado de observaciones y respuestas por proyecto | Por demanda | Proyectos de Decretos Reglamentarios y Agenda Regulatoria del Sector Justicia y del Derecho publicados en la página web de la entidad | No aplica | Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Página web/Formularios virtuales |  |  | X | Nacional | Página web/Formularios virtuales | Pendiente por definir | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección Jurídica | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 33 | Publicar los proyectos de actos administrativos de carácter general que no lleven la firma del Presidente (Art. 2.1.2.1.23 Decreto 1081 de 2015) para observaciones y comentarios de la ciudadanía-. | Garrantizar la participación ciudadana en la formulación de los proyectos de actos administrativos del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Informe consolidado de observaciones y respuestas por proyecto | Por demanda | Proyectos de actos administrativos de carácter general que no lleven la firma del Presidente publicados en la página web de la entidad | No aplica | Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Página web/Formularios virtuales |  |  | X | Nacional | Página web/Formularios virtuales | Pendiente por definir | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección Jurídica | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 34 | Realizar la medición de la percepción y expectativas de los grupos de interés sobre las actividades de participación del Ministerio a través de la encuesta minjusticia te esucha y y socializar los resultados a los articuladores de participación de la Entidad | Conocer la pecepción y recopilar las sugerencias y expectativas de los grupos de interés para fortalecer la oferta de participación ciudadana del MinJusticia. Este insumo permitirá a las dependencias de la Entidad priorizar actividades de particiapción articuladas a sus proyectos de inversión para asegurar su aplicaicón. | Encuesta aplicada | 1 | Documentación de resultados | No aplica | Ciudadanía en general | NA | Consulta por formulario Virtual |  |  | X | Nacional | Formulario Virtual en página web | Ninguna | Consulta | Evaluación y control / Identificación de necesidades y diágnostico | 2022-01-27 | 2022-09-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 35 | Realizar la construcción participativa del plan de participación ciudadana del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2022 en colaboración con los grupos de interés. | Promover la incidencia de los grupos de interés en la formulación de las actividades de participación ciudadana del Ministerio para la vigencia 2020. | Diálogo implementado | 1 | Informe de ejecución de actividad de diálogo | No aplica | Ciudadanía en General Veedores Academia Entidades | Plan de Acción Institucional | Diálogo virtual (formulario, redes sociales) y encuesta sms |  | X | X | Nacional | Formulario Virtual en página web Urna de Cristal (Plataforma de Gobierno Abierto) Redes sociales | Urna de Cristal - MinTIC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-01-15 | 2022-03-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 36 | Medir la percepción de los grupos de interés sobre las actividades de diálogo de RDC programadas en la vigencia 2022 | Conocer la pecepción y recopilar las sugerencias y expectativas de los grupos de interés para fortalecer las acciones de RDC del MinJusticia. | Encuesta realizada | 1 | Informes de medición de percepción entregados a la OAP | No aplica | Grupos de interés de temáticas que sean priorizadas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Consulta por formulario Virtual |  |  | X | Nacional | Formulario virtual en live audiencias | Entidades sector justicia | Consulta | Evaluación y control | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 37 | Participar en las ferias acércate que sean programadas por el DAFP para llevar la oferta institucional a la ciudadanía en territorio | Acercar la oferta institucional del MinJusticia a la ciudadanía en los territorios, capacitando, informando y diálogando. | Ferias | 3 | Informes de ferias | No aplica | Ciudadanía en general Servidores públicos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Consulta por formulario físico/Atención en carpa | X |  |  | Regional: La Jagua de Ibirico (Cesar) Montelíbano (Córdoba) Por definir (Caldas) | Regional: La Jagua de Ibirico (Cesar) Montelíbano (Córdoba) Por definir (Caldas) | DAFP | Participación en la información / Consulta | Evaluación y control / Identificación de necesidades y diágnostico | 2022-01-30 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 38 | Medir la percepción de la atención de los grupos de interés por los canales oficiales del MJD. | Conocer la pecepción y recopilar las sugerencias y expectativas para fortalecer la atención de la ciudadanía a través de los canales de Minjusticia. | Encuesta realizada | 2 | Informes de medición de percepción publicados | No aplica | Ciudadanos peticionarios | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Consulta por formulario Virtual |  |  | X | Nacional | Formulario Virtual en página web | Ninguna | Consulta | Evaluación y control / Identificación de necesidades y diágnostico | 2022-01-01 | 2022-08-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos Físicos Financieros
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 39 | Elaborar y socializar al interior de la Entidad el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la Entidad correspondete a la vigencia. | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana para formular acciones de mejora, mantenimiento y consolidación de buenas prácitcas. | Diagnóstico socializado | 1 | Documento diagnóstico | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2022-01-15 | 2022-02-28 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 40 | Realizar la construcción del proyecto del plan de participación ciudadana 2022 con las dependencias de la Entidad. | Realizar la formulación efectiva de las actividades del Plan, identificando: recursos, grupos de interés, canales y ciclos de la gestión. | Proyecto de plan construido | 1 | Documento borrador | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2022-01-15 | 2022-02-28 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 41 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de participación ciudadana a través del formato interno de reporte. | Promover un ambiente de control desde la segunda línea de defensa monitoreando y promoviendo el cumplimiento del plan de participación. | Seguimientos realizados | 3 | Formatos internos de reporte | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2022-01-27 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 42 | Construir y publicar informe de resultados obtenidos de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas en el plan 2021 y las buenas prácticas identificadas. | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Informe socializado (semestral) | 1 | Informe socializado (semestral) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2022-01-10 | 2022-02-11 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 43 | Fortalecer y manterner actualizado el menú destacado participe de la página web con nuevos contenidos aplicando criterios de lenguaje claro. | Consolidar la estrategia de comunicación (interna y externa) que permite informar sobrela actividad participativa del Ministerio, desde su inicio, ejecución y desarrollo. | Actualizaciones realizadas | 2 | Evidencias de actualización | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 44 | Realizar la publicación de los formatos internos de reporte del plan de participación ciudadana en página web. | Consolidar y socializar los resultados obtenidos en los ejericios de participación para promover la transparencia de la gestión institucional. | Formatos publicados | 3 | Evidencias de formatos publicados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2022-01-27 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 45 | Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor para las estrategias de Rendición de Cuentas del Ministerio y de Participación Ciudadana. | Identificar los grupos de valor para formular acciones efectivas de participación y RDC. | Caracterización construida | 1 | Documento de informe de caracterización | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 46 | Fortalecer y manterner actualizado el menú destacado participe de la página web con nuevos contenidos aplicando criterios de lenguaje claro. | Promover la transparencia activa y fortalecer la relación con los grupos de interés brindadno herramientas e información para facilitar su incidencia en la gestión del MinJusticia. | Menú actualizado | 1 | Evidencias de actualización | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 47 | Diseñar e implementar una campaña de cualificación institucional a grupos de interés internos y externos (capacitación y sensibilización) sobre participación ciudadana. | 1. Fortalecer en el equipo de enlaces de participación ciudadana el conocimiento sobre los lineamientos de la política de participación ciudadana y promover su implementación institucional. 2.Cualificar a los grupos de valor en los procesos de participación ciudadana que realiza la Entidad. | Estrategia implementada | 1 | 1. Estrategia diseñada 2. Informe estrategia implementada | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | X | Nacional | Teams/Página web | Ninguna | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2022-01-27 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos y Tecnológicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 48 | Asesoría técnica integral territorial en el municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) | Realizar mesa técnica integral con autoridades de la Gobernación de Valle del Cauca y del municipio de Santiago de Cali con el propósito de presentar los programas y estrategias de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y el plan de acción establecido en respuesta a la recomendación de la alerta temprana AT001 de 2022, emitida por la Defensoría del Pueblo. | Mesa técnica realizada | 1 | 1 Informe de actividades de participación | No aplica | Funcionarios de la Gobernación de Valle del Cauca, funcionarios de la administración municipal y de organizaciones de Cali | Plan de acción de la alerta temprana AT001 de 2022 | Mesa técnica en el municipio de Santiago de Cali | X |  |  | Regional: Santiago de Cali | Santiago de Cali | SI (Gobernación del Valle del Cauca, Municipio de Santiago de Cali) | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 01/15/2022 | 2022-01-31 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | sandra.buitrago@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos​​​​ | Humanos Tecnológicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 49 | Jornadas de capacitación sobre procedimiento legislativo. | El Grupo de Asuntos legislativos por medio de esta actividad desea que los ciudadanos profesionales de diferentes áreas, conozcan como se tramitan las leyes en el congreso, procedimiento, aprobación y sanción de las mismas. | Jornada presencial realizada | 1 | 1 Informe de actividades de participación | No aplica | Academia Unidades de trabajo legislativo del congreso Ciudadanía en general | NA | Jornada informativa | X |  |  | Bogotá | Por definir | Congreso de la República | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Grupo de Asuntos Legislativos | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 50 | Construcción participativa de la estrategia para la organización de archivos y transferencias documentales. | Fortalecer las competencias interinstitucionales para el manejo técnico de información documental. | Ejercicio de participación implementado | 1 | 1 Informe del ejercicio de participación | No aplica | Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Archivo -. PINAR | Consulta virtual y mesa técnica | X |  | X | Bogotá | Por definir | Ninguna | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Grupo de Gestión Documental | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos Físicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 51 | Gestionando la Integridad en el Ministerio de Justicia y del Derecho | Construir participativamente actividades que fomenten una cultura en valores para el buen servicio | Número de actividades de participación Número de participantes en cada actividad | 6 | 6 Informes de actividades de participación | SI | Servidores del MJD Ciudadanía | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Con la participación de cada dependencia del MJD identificar el indicador que mida la dimensión de integridad y transparencia en ella Posibilitar la participación de todos los colaboradores del MJD en los procesos de inducción al código de integridad para cualquier cargo y en cualquier modalidad contractual Determinar la percepción que tienen los colaboradores del MJD sobre la integridad en la entidad de forma participativa Fortalecer el Equipo de Gestión Integra llamando a la participación, formación y capacitación Semana de Gestión Integra del sector justicia Mejor crónica ejemplarizante del Ministerio de Justicia y del Derecho 2022 |  |  | X | Bogotá | Teams/Correo electrónico | DAFP | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Grupo de Gestión Humana | gestion.integridad@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 52 | Realizar procesos de formación en resocialización e inclusión social a entidades competentes y relacionadas | Jornadas de formación orientadas a la educación informal en resocialización e inclusión social | Jornadas realizadas | 4 | 1 Informe de actividades de jornadas de concientización | No aplica | Instituciones o dependencias públicas del nivel nacional, departamental o distrital Organizaciones, académia o público en general | Plan de Acción Institucional | Jornadas de formación |  |  | X | Bogotá | Bogotá | Por definir | EjecParticipación en la información / Ejecución e implementación participativaución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 53 | Talleres virtuales gratuitos de resolución de conflictos para diferentes grupos de interés | Realizar talleres virtuales gratuitos en resolución de conflictos para diferentes grupos de interés (población étnica, funcionarios públicos, jóvenes, líderes de organizaciones civicas y comunitarias y mujeres), con el propósito de informar, orientar y hacer pedagogía sobre los métodos de resolución de conflictos-especialmente de la conciliación en equidad- con diferentes poblaciones del país, para dar a conocer los beneficios de la resolución pacífica y dialogada de conflictos y estimular el uso de estos mecanismos por parte de los ciudadanos. | No. de asistentes a los talleres | Por demanda | 1 Informe de actividades de participación | No | Ciudadanos, grupos de interés de los programas y estrategias DMASC, funcionarios de administraciones locales y departamentales, miembros de organizaciones, etc | Actividades de alertas tempranas DMASC 2022 | Talleres virtuales a través de la plataforma teams |  |  | X | Nacional | Virtual a través de la plataforma teams | SI (Invitación a diferentes grupos de interés, departamentos y administraciones locales) | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | sandra.buitrago@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos​​​​ | Humanos Tecnológicos